## Slide 1
MEDICIS 2021 operation review Mini-workshop (09/03/2022)
Analyse radiologique & Shipping
Philippe Bertreix, Nabil Menaa, Maxime Munos, Chris Theis
HSE-RP-CS

## Slide 2: MEDICIS 2021 – REX Spectrométrie & shipping
En 2021, pour les services HSE/RP Spectrométrie et Shipping, MEDICIS c’est :
  40 analyses Spectrométrie effectuées
  29 shipping préparés
La nature des collections (radioéléments à vie courte) impose un service « sur mesure » et une disponibilité maximale  activité très impactante et importante pour les services Spectrométrie & shipping (quasiment ressources dédiées).
La préparation en amont (planning, demandes TREC, transporteur) est un élément important pour être le plus efficace possible le jour J.

## Slide 3: MEDICIS 2021 – REX Spectrométrie & shipping
L’anticipation des opérations est un facteur clé pour assurer les ressources qui sont nécessaires aux envois MEDICIS (Spectrométrie & shipping) et minimiser le temps nécessaire au process.
La définition du planning préliminaire des envois tôt dans l’année (plusieurs semaines avant la première collection) pour identifier de possibles conflits est indispensable.
C. Duchemin a écrit une procédure (EDMS 2588337) qui définit le rôle de chacun, ainsi que la timeline dans l’organisation des envois des collections MEDICIS.
Le respect de cette procédure est très important afin que le labo Spectrométrie et le service shipping puissent allouer les ressources nécessaires à ces envois.

## Slide 4
Quand | Qui | Action
Au moins 5 semaines avant la première collection | MEDICIS | Définition du planning préliminaire – Discussion/validation avec RP Spectrométrie & shipping
Au moins 2 semaines avant la première collection | MEDICIS | Lancement des demandes de Spectrométrie – shipping – transport interne (pour le transfert des échantillons au laboratoire Spectrométrie) pour les collections validées au planning
Une semaine avant la collection | MEDICIS | Dernières vérifications concernant la collection prévue entre MEDICIS et RP-CS
 | RP Shipping | Organisation du shipping avec le transporteur
Jour J | MEDICIS | Extraction et préparation de la collection - transmission de l’estimation de l’activité (KROMEK)
 | RP Shipping | Transfert de la collection au labo Spectrométrie (transport interne radioactif)
 | RP Spectrométrie | Mesure Spectrométrie de la collection
Entre J+0,5 à J+1,5 | RP Spectrométrie | Analyse Spectrométrie de la collection et rendu des résultats
 | RP Shipping | Préparation du colis et formalités administratives shipping (acceptance, documentation…)
 |  | Mise à disposition du colis au transporteur
Entre J+1,5 et J+2,5 | Transporteur | Livraison de la collection
MEDICIS 2021 – REX Spectrométrie & shipping

## Slide 5: MEDICIS 2021 – REX Spectrométrie & shipping
Dans les faits, le laboratoire Spectrométrie gamma alloue une ressource exclusive à MEDICIS les jours de collection, et priorise ainsi l’analyse et le rendu des résultats.
Le respect du planning de sortie de la collection est d’autant plus important que le planning est « serré » : le risque en bout de chaine est un report du shipping à J+1 (dans le meilleur des cas).
Une analyse complète de la collection est nécessaire pour le service RP Shipping (Radioélément cible + contaminants)  nécessite à minima 2h de travail pour les analyses « faciles ». L’analyse peut prendre jusqu’à une journée.
En parallèle, le service RP shipping prépare le colis sur la base de l’activité KROMEK transmise par le coordinateur MEDICIS, afin de gagner du temps opérationnel.

## Slide 6: MEDICIS 2021 – REX Spectrométrie & shipping
Mise en place d’un contrat avec un transporteur pour les collections MEDICIS afin de :
N’avoir qu’un seul point de contact pour les transports
Identifier en amont avec le transporteur les instituts destinataires et les possibilités/formalités de transport
Réduire autant que possible le process de chargement/transport
Bon bilan pour la partie « opérations transport» (chargement).
Bilan plus mitigé pour la partie « douanes »

## Slide 7: MEDICIS 2021 – REX Spectrométrie & shipping
Globalement, les collections MEDICIS sont livrées entre J+1 et J+2 après la sortie de la collection. Ce résultat est bien entendu fonction du pays de destination (plus le destinataire est loin, plus le temps logistique sera long).
Transport exclusivement par route pour les pays « limitrophes »  moyen de transport le plus efficace (l’avion nécessite plus d’opérations logistiques).

## Slide 8: MEDICIS 2022 – Discussions
Mise en place d’un nouveau contrat avec un transporteur dédié : chargement sur Meyrin mais départ officiel Prévessin
 évite les formalités douanières (validation service logistique)
Installation d’un détecteur GeHP à MEDICIS pour effectuer les analyses de spectrométrie gamma :
  Evite les transferts MEDICIS – Labo Spectrométrie B24 ou ISR – Service Shipping.
  Condition d’exploitation du détecteur à définir avec le laboratoire de Spectrométrie gamma: formations et procédures nécessaires.
  Assurance Qualité assurée par le labo Spectrométrie

## Slide 9: MEDICIS – Bilan
Importance de la préparation des collections en amont (procédure EMDS 2588337) ainsi que du respect du planning.
Ressources RP-CS exclusives/dédiées lors des collections MEDICIS.
Laboratoire Spectrométrie et service RP shipping sont organisés de manière à minimiser le temps nécessaire au processus. L'efficacité du processus le jour J, repose en grande partie sur la préparation et l'échange d'informations via le coordinateur MEDICIS en amont de la collection. Un temps incompressible (analyse Spectrométrie, organisation administrative) reste néanmoins nécessaire à la bonne exécution du shipping.
Installation d’un détecteur au B179  évitera les transferts MEDICIS - labo RP-CS.
Renouvellement d’un contrat avec un transporteur dédié pour les collections MEDICIS et optimisation de la prise en compte des colis (chargement Meyrin – départ Prévessin).