## Slide 1: Debrief and Outcomes Meeting Visual identity (branding, animations, graphic design, interactives)
Fabienne Landua
29.08.2022

## Slide 2: Les +
Il a été facile pour nous de travailler et de délivrer dans les temps
Mon équipe a été ravie de pouvoir se rendre utile les jour J
Bonne communication avec EPPCN
Beaucoup de très bons feedback concernant les expositions
Budget adéquat ayant permis l’emploi de stagiaires

## Slide 3: Les -
Commencer plus tôt le travail sur l’identité visuelle
Les réunions du lundi étaient un peu longues
Workflow complexe pour les backgrounders