## Slide 1: Intégration Galerie 825

## Slide 2: Intégration Galerie 825
Les modèles intégration de la galerie 825 découpé en 4 parties ~300m:
ST1608334 Integration 825 Partie1 4180
ST1608351 Integration 825 Partie2 4180
ST1608355 Integration 825 Partie3 4180
ST1608360 Integration 825 Partie4 4180
Zone Est
Zone Ouest
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4

## Slide 3: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) :
ST1608360 Integration 825 Partie4 4180
Zone Ouest
Priorités |  | Galerie | Numéro ST ASS GENERALE INT | Etat d'avancement par service |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Scan survey | Maillage catia intégration | Génie civil | EL | CV | Tertiaire
2 | 825 Partie 4 | Reverse | ST1608360_01 | Finalisé | Finalisé | Finalisé | Finalisé | En cours | En cours
 |  | Future | ST1608360_02 | Finalisé | Finalisé | Finalisé | Finalisé | En cours | En cours
Bat 35
Bat 182
Bat 110
Bat 188

## Slide 4: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4)
Livrable des modèles 3D:
b.18
Bat 35
Bat 182
Bat 188
Bat 110
Activity | Milestone | Date | Gallery | Location
RE | Delivery | 27/7/23 | 825 | b.35-b.110 (with cross next to b.110 and branch)
RE | Validation | 10/8/23 | 825 | b.35-b.110 (with cross next to b.110 and branch)
FC | Delivery | 10/8/23 | 825 | b.35-b.110 (with cross next to b.110 and branch)
FC | Validation | 24/8/23 | 825 | b.35-b.110 (with cross next to b.110 and branch)

## Slide 5: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Reverse Eng en cours:
Jonction 825/b.188 Dcum A-1190
b.188
b.35
b.182
b.110/192

## Slide 6: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Reverse Eng en cours:
Jonction 825/Dcum A-1090
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.35/182
Direction b.188
Direction b.35/182
Direction b.110/192

## Slide 7: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Reverse Eng en cours:
Jonction 825/Dcum A-1090
Garde corps en interférence avec un boitier électrique
b.188
b.35
b.182
b.110/192

## Slide 8: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Reverse Eng en cours:
Jonction 825 Dcum D-0030
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.182
Direction b.35

## Slide 9: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Reverse Eng en cours:
Jonction 825 Dcum D-0030
Tuyauterie SCE a décaler
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.182
Direction b.35

## Slide 10: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Reverse Eng en cours:
Jonction 825 Dcum D-0030
deux autres tuyauteries origine?
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.35

## Slide 11: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825/b.188 Dcum A-1190
b.188
b.35
b.182
b.110/192

## Slide 12: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825/Dcum A-1090
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.35/182
Direction b.188
Direction b.35/182
Direction b.110/192

## Slide 13: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825/Dcum A-1090
Interférence tuyauteries CV / support SCE
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.35/182
Direction b.188

## Slide 14: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825/Dcum A-1090
Interférence AC / SCE
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.35/182
Direction b.188

## Slide 15: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825/Dcum A-1090
Interférence CV / Echelle à câble
b.188
b.35
b.182
b.110/192

## Slide 16: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825/Dcum A-1090
Interférence ED / Support
b.188
b.35
b.182
b.110/192

## Slide 17: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825 Dcum D-0030
ED a retirer ou déplacer
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.182
Direction b.35

## Slide 18: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825 Dcum D-0030
Tuyauterie SCE a décaler
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.35

## Slide 19: Intégration Galerie 825
zone ouest (Partie 4) Future Configuration en cours:
Jonction 825 Dcum D-0030
Interférence CV / SCE + Support SCE à rajouter
b.188
b.35
b.182
b.110/192
Direction b.182

## Slide 20: Intégration Galerie 825
Légende:
document EDMS catalogue des échelles à câbles : 340478
La couleur verte : basse tension (BT)
La couleur turquoise : moyenne tension (MT – Réseau 18Kv)
La couleur violet : Réseau contrôle
Eau surchauffée aller en violet foncé
Eau surchauffée retour en rose claire
Eau potable
Eau incendie
Air comprimé
Eau déminéralisée
Eau glacée
Hélium

## Slide 21
Merci pour votre attention
Jean-Baptiste MAYOLINI EN-ACE-INT