## Slide 1: Crisis Management Team (CMT): Sharing experience about the Water leak at French-Swiss border in Meyrin
C. Delamare, P. Sollander, C. Gaignant
DSOC, 25 April 2023 EDMS 2886307

## Slide 2: Summary
Organisation gestion de crise au CERN
Organisation Silver HSE
Chronologie incident 13 octobre
Retour d’experience CMT
Retour d’experience HSE
Proposition pour DSOC

## Slide 3: L’organisation de gestion de crise au CERN

## Slide 4: Structure Générale Gold-Silver-Bronze
Strategic
Operational
Tactical
Crisis Management Team (CMT)
Level
Team
Functional support teams
Emergency Teams
Strategy, reputation, decisions & direction
Planning, coordination & resources
Operational response & fixing the problem
Role
Info
Decisions
Gold
Silver
Bronze
“Thinkers”
“Do’ers”
“Planners”
Decisions
Info
Decisions

## Slide 5: Implémentation au CERN
CMT
CCG
HR
HSE
ATS
Fire Brigade
Medical Service
SCE
Guards
…
…
Gold
Silver
Bronze
Chaque niveau de gestion de crise gère ses parties prenantes respectives

## Slide 6: Organisation de l’équipe Silver HSE

## Slide 7: Composition of the HSE Silver Team
The HSE Silver Team is composed of
The Chairperson
The HSE representative in charge of the Host States relations in matters of radiation protection and radiation safety
The HSE Group Leaders (except HSE-FRS)
The Information Manager
The Log Keeper
The Logistics Assistant

## Slide 8: Chronologie de l'incident

## Slide 9: Chronologie – Vu par la TI (Major event 134139)
Jeudi 13 octobre 2022
11:38 Premières alarmes liés à l'eau primaire
11:44 Les SIG informent TI d'une potentielle grosse fuite sur le CERN à 11h38
  => TI informe CV, CFRS
11:49 TI demande aux SIG une intervention urgente sur le 73
11:59 SCE informe TI d'un manque d'eau sur Prévessin
12:00 TI informe 77777 d'une coupure globale de l'eau sur le CERN
12:21 Déclenchement cellule de crise

## Slide 10: Chronologie – Vu par la TI (Major event 134139)
12:39 CFRS informe TI de la fermeture de la douane et présence gendarmerie française
13:05 retour de l'eau brute sur le CERN
13:30 Retour à la normal pour CV
14:30 Seul point sans eau brute est le point 18 (borne incendie en fonctionnement) et SFA18 alimenté en ED depuis 176

## Slide 11: Chronologie – Côté CMT
12:45: Première réunion CMT
  Principaux problèmes identifiés : Potabilité de l'eau, Circulation routière
  Principaux stakeholders identifiés :
    Personnel
    Hôtels, Novae, Medical Service, voisins.cern
    Host States and local authorities
    Small and Large Experiments
    SCE/Shuttle service
    SIG, Cellule Technique de Gestion de l'eau
    DSOs et TSOs - assignes a HSE
14h20 – CMT stood down
14h39 – E-mail d'Angela vers Olga/Laetitia demandant de contacter DSOs/LEXGLIMOSes pour action vers TSOs/secretariat

## Slide 12: Actions CMT
Principales actions demandees par l’équipe CMT
Réparation de la fuite
Vérification de la disponibilité d'eau sur l'ensemble du site
Vérification de la qualité de l'eau potable (SIG rapid kits)
Communication
  Personnel
  Foyer, Novae, infirmerie

## Slide 13: Retour d'expérience

## Slide 14: Retour d'expérience côté CMT
Deux questionnaires, l'un destiné à la CMT et l'autre aux équipes Silver, ont permis la collecte d'informations à la suite de cet événement.
Points positifs:
  Activation de l'équipe CMT
  Identification des parties prenantes
  Clarté des objectives et tâches des membres de l’équipe
Points à améliorer:
  Etablir une "recovery team" selon la procédure
  Communication "sur/vers le terrain" (à proximité des points d'eau)
    En complément de l'e-mail de 14h05 vers 'cern-personnel'

## Slide 15: Propositions pour le DSOC

## Slide 16: Propositions pour le DSOC
Information
  Message d'information vers les membres du DSOC par HSE Silver Team (dès que possible = ~Team opérationnelle)
    Message "simple": "Incident de telle nature à tel bâtiment. Cellule de crise CERN activée."
    Pas d'action attendue de la part des DSOs/LEXGLIMOSes
Si besoin de "mise en sécurité" sur les sites aussi rapide que possible
  Exemples: fermeture locaux, arrêt équipements électriques, eau non potable
  Communication directe de la Silver Team HSE vers TSOs (et probablement secrétariats)
    Copie au DSOC
  Si possible avec des instructions aussi claires/directrices que possible (ex: poster à afficher)
    Une identification "à froid" des emplacements pour les affichages de sécurité serait un bonus
  Attention: pas/peu de possibilités d'échanges avec la Silver Team HSE en cas de situation locale particulière