## Slide 1: EYETS24-25 Activities SIGNAL CABLING Meyrin
Samuel FASEL
EN-EL-CS
28/02/2024
EDMS 3151194

## Slide 2: Planning général campagnes EYETS23-24
Les dates en rouges ne sont pas encore définies avec la coordination
Les dates en vert sont validées par la coordination
PSBEXT0-CYJ01 – S50 – 09/12->13/12
PSRINT0-CYJ01 – S50-S02 – 09/12->10/01
PSREXT0-CYJ01 – S50-S04 – 09/12->20/01
PSBINT0-CYJ01 – S02 – 06/01->10/01
PSTINT0-CYJ01 – S03-S04 – 07/12 puis 13/01->20/01
EXEINT0-CYJ01 – S04 – 20/01->24/01
LI4INT0-CYJ01 – S04 – 22/01->24/01
LI4EXT0-CYJ01 – S05 – 27/01->31/01
LI2EXT0-CYJ01 – S05 – 27/01->31/01
ADREXT0-CYJ01 – S05-S08 – 27/01->21/02
ADRINT0-CYJ01 – S05-S06 – 27/01->07/02
CLXINT0-CYJ01 – S06-S07 – 03/02->14/02
LI3INT0-CYJ01 – S08 – 17/02->21/02
TOFINT0-CYJ01 – S09-10 – 24/02->07/03
ISOINT0-CYJ02 – S09-10 – 24/02->07/03
ISOINT0-CYJ01 – S11-S13 – 10/03->28/03
PSRINT0-CP01 – S? – XX/XX->XX/XX
PSRINT0-CP02 – S? – XX/XX->XX/XX
LIEINT0-CP02 – S? – XX/XX->XX/XX
PSREXT0-CP01– S? – XX/XX->XX/XX ( Possibilité de le faire hors YETS)
ADREXT0-CP01– S? – XX/XX->XX/XX ( Possibilité de le faire hors YETS)

## Slide 3: CABLAGE PSB PSBEXT0-CYJ01 (1/2) Zone : PSB (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Access status RP | 1 | 0.04 | 1
(2) Installation rack IT | - | - | 1
(3) RtC 361 | 5 | 0.4 | 3
(4) RtC 833 | 1 | 0.05 | 1
(ADREXT0-CYJ01) RtC from AD hall | 3 | 0.15 in booster | 3 (1 in booster)
(PSTINT0-CYJ01) RtC from TT1 | 1 | 0.05 in booster | 2 (1 in booster)
TOTAL | 8 | 0.7 | 8
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235471 | - | - | -
Cablage Access status RP (RQF2511380)
Installation Rack Starpoint IT (RQF2609697)
Ramses to Crome 361 (RQF2629500)
Ramses to crome 833 (RQF2632137)
Install. Rack IT
1x Cable access status RP
[ADREXT0-CYJ01] 3x Cable Ramses to Crome 93,193,393 (3 days)
1xRamses to Crome 833
[PSTINT0-CYJ01] 1x Ramses to Crome 800 (2 days)
3x Ramses to Crome 361 to 271&1179
3x Ramses to Crome 361 to 271&1179
1x Ramses to Crome 361 to 1179
10x Ramses to Crome in BCER344

## Slide 4: CABLAGE PSB PSBEXT0-CYJ01 (2/2) Zone : PSB (Suivi par S. FASEL)
Ramses to Crome 361 (RQF2629500)

## Slide 5: CABLAGE PSB PSBINT0-CYJ01 (1/1) Zone : PSB (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Phase PU 1L5 | 5 | 0.5 | 5
(2) Rempl. BTY VPI208 | 1 | 0.2 | 3
TOTAL | 6 | 0.7 | 8
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235472 | A FAIRE | - | -
Cablage phase pickups 1L5 (RQF2602672)
Remplacement cable BTY VPI208 (RQF2614675)
Cablage phase pickups 1L5
Cablage phase pickups 1L5
Remplacement cable BTY VPI208
Echafaudage RQF2796955
Montage S51
Demontage S04

## Slide 6: CABLAGE PSR PSRINT0-CYJ01 (1/2) Zone : PSR (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
Cablage PU 39-45 | 12 | 2 | 5
Connctr. SMH16 | 5 | 0 | 1
Cablage SD8-88 | 2 | 0.45 | 3
Cablage cav. SS11 | 4 | 0.88 | 3
Cabl. SMH16-B16 | 2 | 0.03 | 2
TOTAL | 25 | 3.2 | 14
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235473 | A FAIRE | A FAIRE | -
Cablage Pickups 39-45 (RQF2593161)
Finitions connecteurs SMH16 (RQF2032774)
Cablage pompes SD8-SD88 (RQF2616281)
Cablage cavités SS11 (RQF2622307)
Cablage SMH16-SMB16 (RQF2632697)
Cablage pickups 39-45
Finitions 5 connecteurs SMH16
1x Cable SD8-SD88
4x Cables
Cavités SS11
2x Cables
SMH16-SMB16
1x Cable SD8-SD88

## Slide 7: CABLAGE PSR PSRINT0-CYJ01 (2/2) Zone : PSR (Suivi par S. FASEL)
Cablage pickups 39-45
2x Cables SD8-SD88
4x Cables
Cavités SS11

## Slide 8: CABLAGE PSR PSREXT0-CYJ01 (1/2) Zone : PSC (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
Rallonge Access&Safety | 2 | 0.4 | 3
(2) Pose rack 359 (position TBC) | 0 | 0 | 1
(3) Cablage amplis 10-20MHz 359 (1 PF inconnues, 1 TBC) | 30 | 0.6 | 4
(4) Cablage RF 10MHz 359 | 2 | 0.05 | 1
(5) Cablage KFA71-79 | 6 | 0.1 | 1
(6) Cablage converter-cons | 2 | 0.3 | 3
(7) WIC SMH16-26 (prep. DC) | 4 | 0.5 | 4
(8) Depannage ethernet 355 | 1 | 0.01 | 2
(9) Finition DI 369 | 7 | 0.1 | 1
TOTAL | 54 | ~2 | 20
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235475 | - | - | -
Rallonge Acccess&Safety SMH16 (RQF2621318)
Installation rack RF FGC Control (RQF2629529)
Cablage amplis RF (RQF2630905, RQF2630916)
Cablage RF 10Mhz 359 (RQF2630285)
Cablage KFA71-79 (RQF2679353)
Rallonge converter cons SMH26 (RQF2639754)
Cablage WIC SMH16 SMH26 (RQF2576894)
Depannage cable ethernet 355 (RQF2790829)
Finition DI 369 (RQF2630949)

## Slide 9: CABLAGE PSR PSREXT0-CYJ01 (2/2) Zone : PSC (Suivi par S. FASEL)
2x Cablage Access&Safety
6x Cablage KFA71-79
30x Cablage ampli 10-20MHz
Installation rack FGC control
4x Cablage RF 10MHz
2x Cablage converter-cons SMH26
1x Depannage cable ethernet 355
7x Cablage DI 369-359
2x Cablage Access&Safety
2x Cablage converter-cons SMH26
2x Cablage WIC SMH16-26
To 151 & 363
2x Cablage WIC SMH16-26
From 365
2x Cablage WIC SMH16-26
2x Cablage WIC SMH16-26
1x Cablage WIC SMH16-26

## Slide 10: CABLAGE PSR PSTINT0-CYJ01 (1/2) Zone : PSC (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
Rep. echelle TT2 | 0 | 0 | 1
(2) Cablage RtC 800 | 1 | 0.4 | 3
(3) Cablage RtC 802 | 3 | 0.4 | 3
TOTAL | 4 | 0.8 | 7
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235480 (TT2, 269) | A FAIRE | - | -
235740 (802) | A FAIRE |  | 
Reparation échelle a cables TT2
Cablage Ramses to Crome 800 (RQF2629490)
Cablage Ramses to Crome 802 (RQF2629483)
Reparation
Echelle
1x cablage RtC 800
1x cablage RtC 800 to PSB BCER344
Cablage Ramses to Crome 800
3x Cables RtC 802

## Slide 11: CABLAGE PSR PSTINT0-CYJ01 (2/2) Zone : ISR (Suivi par S. FASEL)
Cablage Ramses to Crome 802 (RQF2629483)

## Slide 12: CABLAGE PSR TOFINT0-CYJ01 (1/1) Zone : PSC (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Cablage NEAR TT2A | 1 | 0.02 | 1
(2) Cablage EAR1 nTOF | 2 | 0.04 | 1
(3) Cablage RtC 380 | 1 | 0.01 | 1
[PSTINT0-CYJ01] Cablage RtC 802 | 3 | 0.4 | 3
TOTAL | 7 | 0.5 | 6
Cablage NEAR TT2A (RQF2185450)
Cablage collimateur EAR1 nTOF (RQF2627256)
Cablage Ramses to Crome 380 (RQF2629478)
1x Cable NEAR TT2A
2x cablage EAR1 Ntof
1x Cable RtC 380
[PSTINT0-CYJ01] 3x Cables RtC 802
1x Cable RtC 380
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235477 | A FAIRE | - | -

## Slide 13: CABLAGE AD ADREXT0-CYJ01 (1/3) Zone : AD hall (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Cablage Ecooler | 1 | 0.15 | 2
(2) Cablage RtC 93 | 1 | 1 | 2
(3) Cablage RtC 193 | 28 | 2.5 | 7
(4) Cablage RtC 196 | 3 | 0.4 | 2
(5) Cablage RtC 393 | 1 | 1 | 2
(6) Cablage Interlock MegaDiscaP | 9 | 0.2 | 1
(7) Cablage MAXI-MegaDiscaP | 5 | 0.15 | 1
TOTAL | 48 | 5.4 | 17
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235483 (AD hall) | A FAIRE | - | -
235484 (195-196) | - | - | -
235485 (370) | - | - | -
Cablage E-Cooler Temperature (RQF2576957)
Ramses to Crome 93 (RQF2629493)
Ramses to Crome 193 (RQF2629611)
Ramses to Crome 196 (RQF1629610)
Ramses to Crome 393 (RQF2629487)
Cablage Interlock MegaDiscaP (RQF2621100)
Cablage MAXI-MegaDiscaP (RQF2631790)
2x RtC from 196
1x RtC 196 to 193
9x Interlock MegaDiscaP 196
5x MAXI-MegaDiscaP 196

## Slide 14: CABLAGE AD ADREXT0-CYJ01 (2/3) Zone : AD hall (Suivi par S. FASEL)
1x Cablage Ecooler
1x Cablage Ecooler
1x Cablage RtC 93 to PSB
3x Cablage RtC 93 & 193 & 393 to PSB via 833 (TP9)
1x Cablage RtC 393 to PSB
1x RtC from 196
14x RtC 193

## Slide 15: CABLAGE AD ADREXT0-CYJ01 (3/3) Zone : AD hall (Suivi par S. FASEL)
Ramses to Crome 193 (RQF2629611) 28 cables

## Slide 16: CABLAGE AD ADRINT0-CYJ01 (1/1) Zone : AD hall (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Cablage GEM BI | 1 | 0.15 | 2
(2) Cablage vide TELMAX | 6 | 0.3 | 2
(3) Cablage BTV TELMAX | 3 | 0.2 | 2
(4) Cablage timing TELMAX | 11 | 0.6 | 3
(5) Cablage instr. BCCCA | 5 | 0.5 | 3
TOTAL | 26 | ~2 | 12
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235493 | A FAIRE | - | -
Cablage HV pour GEM BI (RQF2617427)
Cablage vide TELMAX (RQF2684133)
Cablage BTV TELMAX (RQF2744705)
Cablage timing TELMAX (RQF2778269)
Cablage instr. BCCCA (RQF2876181)
1x Cablage GEM BI
1x Cablage GEM BI
6x Cablage vide TELMAX
3x Cablage BTV TELMAX
11x Cablage timing
TELMAX
3x Cablage instr. BCCCA

## Slide 17: CABLAGE CLEX CLXINT0-CYJ01 (1/3) Zone : CTF (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Ramses to Crome 2001 | 17 | 0.8 | 5
(2) Ramses to Crome 2010 | 10 | 0.4 | 3
(3) Ramses to Crome 2013 | 9 | 0.4 | 3
TOTAL | 36 | 1.6 | 11
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235495 (2010) | - | - | -
235496 (2013) |  |  | 
Ramses to Crome 2001 (RQF2629564)
Ramses to Crome 2013 (RQF2629573)
Ramses to Crome 2010 (RQF2629568)
Ramses to Crome 2001

## Slide 18: CABLAGE CLEX CLXINT0-CYJ01 (2/3) Zone : CTF (Suivi par S. FASEL)
Ramses to Crome 2010 (RQF2629568)

## Slide 19: CABLAGE CLEX CLXINT0-CYJ01 (3/3) Zone : CTF (Suivi par S. FASEL)
Ramses to Crome 2013 (RQF2629573)

## Slide 20: CABLAGE EAST HALL EXEINT0-CYJ01 (1/1) Zone : Hall Est (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Reprise cablage XCET | 2 | 0.2 | 5
TOTAL | 2 | 0.2 | 5
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235497 | A FAIRE | - | -
Reprise cablage XCET (RQF2277200)
2x Reprise Cablage XCET

## Slide 21: CABLAGE LINAC2 LI2EXT0-CYJ01 (1/3) Zone : LINAC2 (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Cablage pulse converter | 6 | 0.3 | 2
(2) Ramses to Crome 363 | 3 | ~0.2 | 2
(3) Cablage GMT Timing LEIR | 1 | 0.1 | 2
(4) Cablage mes. courant SMH26-40 | 2 | 0.3 | 4
TOTAL |  |  | 
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235498 | - | - | -
Cablage pulse converter (RQF2630977)
Ramses to Crome 363 (RQF2629523)
Cablage GMT Timing LEIR (RQF2657515)
Cablage mes. SMH26-40 (RQF2780051)
6x Cablage Pulse converter
1x Cablage GMT LEIR

## Slide 22: CABLAGE LINAC2 LI2EXT0-CYJ01 (2/3) Zone : LINAC2 (Suivi par S. FASEL)
1x Cablage GMT LEIR

## Slide 23: CABLAGE LINAC2 LI2EXT0-CYJ01 (3/3) Zone : LINAC2 (Suivi par S. FASEL)
Ramses to Crome 363 (RQF2630977)

## Slide 24: CABLAGE LINAC3 LI3INT0-CYJ01 (1/2) Zone : LINAC3 (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Cablage ETHERNET PC-EPI | 2 | 0.08 | 1
(2) Ramses to Crome 351 | 15 | 0.4 | 3
TOTAL | 17 | 0.5 | 4
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235499 | - | - | -
Cablage ETHERNET PC-EPI (RQF2612080)
Ramses to Crome 351 (RQF2629520)
2x Cablage ETHERNET PC-EPI

## Slide 25: CABLAGE LINAC3 LI3INT0-CYJ01 (2/2) Zone : LINAC3 (Suivi par S. FASEL)
Ramses to Crome 351 (RQF2629520)

## Slide 26: CABLAGE LINAC4 LI4INT0-CYJ01 (1/1) Zone : LINAC4 (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Cablage L4L Pickups | 4 | 0.5 | 4
TOTAL | 4 | 0.5 | 4
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235500 | - | - | -
Cablage L4L Pickups (RQF2304614)
4x Cablage L4L Pickups

## Slide 27: CABLAGE LINAC4 LI4EXT0-CYJ01 (1/1) Zone : LINAC4 (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Ramses to Crome 400 | 13 | 0.5 | 5
TOTAL | 13 | 0.5 | 5
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
A FAIRE | - | - | -
Ramses to Crome 400 (RQF2629509)

## Slide 28: CABLAGE ISOLDE ISOINT0-CYJ01 (1/2) Zone : ISOLDE (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
(1) Ramses to Crome 170 | 13 | 1 | 5
(3) Cablage vacuum PUMA | 129 | 2 | 10
TOTAL | 142 | 3 | 15
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235501 (170) | - | - | -
Ramses to Crome 170 (RQF2629553)
Cablage vacuum PUMA (RQF2737999)

## Slide 29: CABLAGE ISOLDE ISOINT0-CYJ01 (2/2) Zone : ISOLDE (Suivi par S. FASEL)
129x Cablage Vacuum PUMA

## Slide 30: CABLAGE ISOLDE ISOINT0-CYJ02 (1/1) Zone : ISOLDE (Suivi par S. FASEL)
 | Number of cables | L [KM] | Duration CERN [Days]
Ramses to Crome 838 | 1 | 0.1 | 1
Ramses to Crome 179 | 2 | 0.2 | 2
[PSBINT0-CYJ01] Remplacement Cable BTY VPI208 - INTERVENTION DANS 838 9&10 janv. 2024 | 1 | 0.05 in 838 | 3
TOTAL | 4 | ~0.3 | 6
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
235502 (179) | - | - | -
235733 (838) | A FAIRE | A FAIRE | 
Ramses to Crome 838 (RQF2629548)
Ramses to Crome 179 (RQF2629558)
Ramses to Crome 838
Ramses to Crome 179
PY01-EXT*80
From Booster - Remplacement cable BTY VPI208

## Slide 31: CABLAGE DC SMH26 PSRINT0-CP01 (1/1) Zone : PSR (Suivi par N.LEVORIN)
Cablage DC SMH26 (RQF2621216)
1xUDD4S
Environ 90m
 | Number of cables | L [m] | Duration CERN [Days]
*UDD4S | 1 | 90m | 5
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
- | - | - | -

## Slide 32: CABLAGE DC SMH16 PSRINT0-CP02 (1/1) Zone : PSR (Suivi par N.LEVORIN)
Cablage DC SMH16 (RQF2034860)
10X*UHB3
Environ 25m
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
- | - | 3483/1 | -
 | Number of cables | L [m] | Duration CERN [Days]
*UHB3 | 10 | 25m | 5

## Slide 33: CABLAGE DC SMH40 LIEINT0-CP02 (1/1) Zone : LEIR (Suivi par N.LEVORIN)
Câblage DC SMH40 (RQF2621216)
 | Number of cables | L [m] | Duration CERN [Days]
*UDD4S | 2 | 90m | 5
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
- | - | - | -

## Slide 34: CABLAGE DC CONVERTISSEUR 359 PSREXT0-CP01 (1/1) Zone : PSR (Suivi par N.LEVORIN)
Modification câblage convertisseur (RQF2631180)
Possibilité de décaler l’intervention juste après l’YETS.
 | Number of cables | L [m] | Duration CERN [Days]
Modification extremité cable DC | 14 | - | 1
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
- | - | - | -

## Slide 35: CABLAGE DC CONVERTISSEUR 370 ADREXT0-CP01 (1/1) Zone : AD (Suivi par N.LEVORIN)
 | Number of cables | L [m] | Duration CERN [Days]
Modification extremité cable DC | - | - | -
IMPACT | DIMR | WDP | ALARA
- | - | - | -
Modification câblage convertisseur (RQF2611113)
Possibilité de décaler l’intervention juste après l’YETS.