## 2025
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2024-12-30 |  | 1 | [5 empty] | 2025-01-06 |  | 2 | [5 empty] | 2025-01-13 |  | 3
Franck |  | Congé |  |  | 5 |  |  | Franck | 1 | CMS |  | Chassis demontage tete pompe LEWA | 1 | 1 | Cédric | Franck
[9 empty] | 1 | CMS |  | Inheritance | 0.5 | 0.5 | Cédric |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 2 | Jerome
[9 empty] | 1 | CMS |  | HGTD L Manifold | 4 | 3.2 | Jér - Karol |  | 1 | CMS |  | HGTD L Manifold | 2 | 2 | Jér - Karol
[9 empty] | 1 | CMS |  | Dog leg | 0.3 | 0.3 | Cédric |  |  | CMS |  | Dog leg |  | 1
Loic |  | Congé |  |  | 5 |  |  | Loic | 1 | CMS |  | Installation Dog Leg / interconnection | 1.5 | 1.5 | Cédric | Loic | 1 | ATLAS |  | IBL - B Maintenance lundi am - mardi … | 2 | 1.5 | Cédric - Alexandros
[9 empty] | 1 | CMS | Inheritance | Inheritance CMS Piping / Exhaust | 2.5 | 2.5 | Cédric |  | 1 | CMS |  | CMS Piping / Inheritance Exhaust | 2 | 3.5 | Cédric
[9 empty] | 1 | CMS |  | Chassis demontage tete pompe LEWA | 1 | 1 | Cédric
[18 empty] | ATLAS |  | installation armoire elec | 1 | 0 | Cédric
Abdel |  | Congé |  |  | 5 |  |  | Abdel | 2 | LHCB |  | RICH 1 recuperation new | 4.5 | 4.5 | Patrick | Abdel | 2 | LHCB |  | RICH 1 recuperation new | 3.5 | 4 | Patrick
[10 empty] | congé |  | vendredi AM | 0.5 | 0.5 |  |  |  | congé |  | jeudi AM | 0.5 | 0.5
[17 empty] | 1 | ATLAS |  | SR1 flex line | 1 | 0.5 | jerome
Laurent |  | Congé | [5 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent | 1 | ALICE |  | DUMPER | 2.5 | 3 | Louis-Philippe
[17 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2 | 0 | Jerome
[9 empty] | 1 | ATLAS |  | pp2 supply manifold | 3 | 4 | Jerome / Martin |  |  | SCE |  | réservoir inox |  | 2 | Fred
[10 empty] | Congé |  | Mardi | 1
[9 empty] | 2 | ALICE |  | DUMPER | 1 | 0 | Louis-Philippe
Hervé |  | Congé |  |  | 5 |  |  | Hervé | 2 | CMS |  | Flushing UX - Modification Racks | 2 | 2 | Andréa | Hervé | 1 | CMS | usinage | platine inox Accu | 0.5 | 0.3 | Cédric
[9 empty] | 2 | LHCB |  | RICH 1 recuperation new | 3 | 2 | Patrick |  | 2 | CMS |  | Flushing UX - Modification Racks | 1.5 | 1.5 | Andréa
[10 empty] | CMS |  | HGTD L Manifold | 1 | 1 | Jerome |  | 2 | LHCB |  | RICH support | 0.2 | 1 | Patrick
[17 empty] | 2 | CMS |  | RPC Frame à usiner | 2 | 1 | Stéphania. Andrea
[17 empty] | 2 | R&D |  | Box 256 | 1 | 1.2 | Mattia
Fabio |  | Congé |  |  | 5 |  |  | Fabio |  | Congé |  | mardi | 0.5 |  |  | Fabio | 2 | ATLAS |  | MDT (Flow increase) | 1.5 |  | Mattia
[9 empty] | 2 | ATLAS |  | MDT (Flow increase) | 1.5 |  | Mattia |  | 2 | ATLAS |  | RPC Flow cell calibration | 1 |  | Pieter / Gianluca
[9 empty] | 2 | ATLAS |  | RPC Flow cell calibration | 3 |  | Pieter / Gianluca |  | 2 | ATLAS |  | RPC purif 1 démontage colone | 1 | 0 | Mattia
2
[18 empty] | B256 |  | Vendredi matin 17 demontage banc bonkhorst | 0.5 |  | Patrick
[18 empty] | Congé |  | Vendredi AM | 0.5 | 0.5
[9 empty] | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto
Jonathan |  | Congé |  |  | 5 |  |  | Jonathan | 2 | ATLAS |  | Purifier | 2 |  | Gianluca | Jonathan | 2 | ATLAS |  | Profibus - Canbus / cable swap | 3 |  | Gianluca
[9 empty] | 2 | LHCB |  | Rich 1 Récupération new | 3 |  | Patrick |  | 2 | ATLAS |  | RPC Purif 3 test | 0.5 |  | Mattia
[17 empty] | 2 | CMS |  | RPC Purifier 3 test | 0.5 |  | Patrick
[17 empty] | 2 | Congé |  | Vendredi AM | 0.5 | 0.5
[17 empty] | 1 | CMS |  | CO2 maintenance | 0.5 | 0.5 | Loic
Julien |  | Congé |  |  | 5 |  |  | Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Marcin | Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Marcin
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-01-20 |  | 4 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 5 | [5 empty] | 2025-02-03 |  | 6
Franck | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 3 | 4.5 | Cédric | Franck | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 3 | 4 | Cédric | Franck | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 0.5 | 1.5 | Cédric
[9 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 | 1 | Jerome |  |  | ATLAS |  | ADOPO |  | 0.2
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2 |  | Jerome |  | 1 | ATLAS |  | CO2 Manifold / B180 clean room | 0.5 |  | Joao / Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 |  | Jerome
|  | Atlas |  | RPC purif 1 colonne |  | 0.25 | Patrick |  | 1 | CMS Inheritance |  | soudure tuyaux pompe | 0.5 |  | Cédric |  | 1 | ATLAS |  | CO2 Manifold / B180 clean room | 3.5 | 3 | Joao / Jerome
|  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.15 | 0.25 | [11 empty] | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | 0.2
Loic | 1 | CMS |  | Installation Dog Leg / interconnection | 4 | 3.5 | Cédric | Loic | 1 | CMS |  | Installation Dog Leg / interconnection | 2 |  | Cédric | Loic
| 1 | CMS Inheritance | Inheritance | CMS Piping / Exhaust | 1 | 0 | Cédric |  | 1 | CMS Inheritance | Inheritance | CMS Piping / Exhaust | 1 |  | Cédric |  |  | Maladie |  |  | 5 | 5
| 1 | CMS |  | Aide cablage armoire Julien |  | 1 |  |  | 1 | Maladie |  | jeudi et vendredi |  | 2
|  | LHCB |  | Maintenance CO2 | 0.5 | 0.25 |  |  | 1 | LHCB |  | Junction box Maintenance | 1 |  | Cédric
|  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | 0.2
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel | 2 | ATLAS |  | TGC new chanel - rack 63 | 1 |  | Mattia
| 2 | CMS |  | Flushing SX/5 pipe connection D22 | 1 | 1 | Andréa |  | 2 | LHCB |  | Rich 1 Récupération new | 3 | 1 | Patrick
| 1 | ATLAS |  | SR1 flex line | 0.5 | 0.5 | jerome |  | 2 | AMBER |  | Rack vert Amber | 1 | 1 | Gianluca / Andréa |  | 2 | AMBER |  | TPC | 4 | 4.5 | Gianluca
| 2 | ATLAS |  | RPC Purif 1 démontage colone | 3 | 3.3 | Mattia |  |  | Atlas |  | remontage purif 1 | 1 | 3 | Patrick |  |  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | 0
|  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | 0.2 | [11 empty] | Congé |  | Mardi et vendredi AM départ 15h00 | 0.5
Laurent | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 2.8 | Jerome | Laurent | [7 empty] | Laurent |  | Maladie |  | lundi et mardi |  | 2
|  | CMS |  | Dog leg 1'' | 1 | 2 | Cédric |  | 1 | ATLAS |  | CO2 Manifold / B180 clean room | 2 | 0 | Joao / Jerome |  | 1 | ATLAS |  | CO2 Manifold / B180 clean room | 2 |  | Joao / Jerome
[9 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2 | 3 | Jerome
|  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | 0.2 |  |  | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 1 | 2 | Cédric |  |  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | 0.2
Hervé | 2 | R&D |  | Box 256 | 1 | 2 | Mattia.V | Hervé | 2 | CMS |  | Maintenance pompe RPC | 1 |  | Andréa | Hervé | 2
| 2 | CMS |  | RPC Frame à usiner | 1 |  | Stéphania. Andrea |  | 2 | LHCB |  | Rich 1 Récupération new | 3 |  | Patrick |  | 2 | AMBER |  | TPC | 3.5 | 3.3 | Gianluca
| 2 | CMS |  | HGTD L manifold | 0.5 | 0.5 |  |  |  | R&D |  | Box 256 | 1 |  | Mattia.V |  | 1 | CMS |  | HGTD L Manifold et Surface Storage | 1 | 1 | jerome
| 2 | ATLAS |  | RPC Purif 1 démontage colone | 2.3 | 2.5 | Mattia.B |  |  | congé |  | lundi | 1 |  |  |  | 2 | CMS |  | SGX/5 support tubes | 0.5 | 0.5 | Andréa
|  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | [12 empty] | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | 0.2
Fabio | 2 | ATLAS |  | TGC Flow calibration | 1 |  | Mattia | Fabio | 2 | ATLAS |  | TGC RPC - MMG - Bublers | 2 | 3 | Mattia | Fabio | 2 | ATLAS |  | RPC - connect new bis line | 1 |  | Mattia
| 2 | CMS |  | Flushing | 1 | 1 | Andréa |  | 2 | AMBER |  | 2 x Nettoyage Rack vert Amber | 1 | 0.5 | Gianluca / Andréa |  | 2 | CMS |  | recovery cf4 | 0.5 | 0.5
| 2 | ATLAS |  | RPC Flow cell calibration | 1 |  | Mattia / Pieter |  | 2 | CMS |  | soupape 904 | 1 | 1 | Andréa |  | 2 | AMBER |  | 2 x Nettoyage Rack vert Amber | 0.5 |  | Gianluca / Andréa
| 2 | ATLAS |  | Purif 1 démontage colone | 1.2 |  | Mattia |  |  | ALICE |  | Vendredi Matin capteur sur ALICE MID | 0.5 | 0 | Louis-Philippe |  |  | CMS |  | Flushing test | 2 |  | Andréa
|  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2 | [12 empty] | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | 2 | ATLAS |  | Profibus - Canbus / cable swap | 3.5 |  | Gianluca | Jonathan | 2 | ALICE |  | TOF Flow meter (backup) | 1 |  | Louis Philippe | Jonathan | 2 | LHCB |  | Rich 1 Récupération new | 4 |  | Patrick
| 2 | ATLAS |  | RPC Purif 1 démontage colone | 1 |  | Mattia |  | 2 | LHCB |  | Rich 1 Récupération new | 3 |  | Patrick |  | 2 | R&D |  | Box absorbeur R&D | 1 |  | Maria Christina
| 2 | ATLAS |  | Flow cell replacement | 0.5 |  | Pieter |  | 2 | ALICE |  | Vendredi Matin capteur sur ALICE MID | 0.5 |  | Louis-Philippe
[10 empty] | CMS |  | Vendredi après-midi CF4 et 134a | 0.5 |  | Patrick |  |  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2
|  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2
Julien | 1 | ATLAS - CMS |  | Cablages Armoires | 3 | 3 | Marcin | Julien | 1 | ATLAS - CMS |  | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin | Julien | 1 | ATLAS - CMS |  | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin
| 1 | CMS Inheritance |  | Cablages Armoires | 2 | 2 | Marcin
|  | Réfectoire |  | Déménagement réfection sol | 0.2
|  | congé |  | Mardi matin | 0.5 | 0.5
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-02-10 |  | 7 | [5 empty] | 2025-02-17 |  | 8 | [5 empty] | 2025-02-24 |  | 9
Franck | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 0.5 | 0 | Cédric | Franck | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 3 | 3 | Cédric | Franck | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 3 | 5 | Cédric
| 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 4 | 4.5 | Jerome | [9 empty] | 1 | Atlas - CMS | J2119683 | Surface Storage heaters Assy | 1 | 0 | Jerome
| 1 | CMS Inheritance | J2119684 | CMS Piping | 0.5 | 0 | Cédric |  | 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 2 | 2 | Jerome |  | 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 1 | 0 | Jerome
| 1 | Atlas - CMS | J2119683 | Surface Storage | 0.5 | 0.5 | Jerome
Loic | 1 | CMS | J2119688 | Installation Dog Leg / interconnection | 5 | 4.5 | Cédric | Loic | 1 | CMS | J2119688 | Installation Dog Leg / interconnection | 5 | 4.5 | Cédric | Loic | 1 | CMS | J2119688 | Installation Dog Leg / interconnection | 5 | 4 | Cédric
[9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | CMS |  | Accu Cabling |  | 0.5 | Julien
| 1 | CMS |  | Accu Cabling |  | 0.5 | Cédric |  | 1 | Toutes |  | Maintenance CO2 | 0.5 | 0.5 | Cédric |  | 1 | Atlas - CMS | J2119683 | Surface Storage | 0.5 | 0 | Jerome
[19 empty] | TID |  |  | 0.5
Abdel | 2 | AMBER |  | TPC | 5 | 5 | Gianluca | Abdel | 2 | AMBER | J2119951 | TPC | 4 |  | Gianluca | Abdel | 2 | AMBER | J2119951 | TPC | 3 |  | Gianluca
[9 empty] | 2 | CMS |  | Flushing USC PH2 | 1 |  | Andréa |  | 2 | LHCB |  | Rich 1 Récupération new | 1 |  | Patrick
[17 empty] | 1 | ATLAS | J2119690 | SR1 flex line / flex dans étagère livraison | 1 |  | jerome
Laurent | 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 4 | 3.5 | Joao | Laurent | 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 3.5 | 4 | Joao | Laurent | 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 1 | 1.5 | Joao
| 1 | R&D | J2120141 | Echangeur Krypton | 0.5 | 1 | Bart - Jerome |  | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 0.5 |  | Cédric |  | 1 | Atlas - CMS | J2119683 | Surface Storage heaters assy | 1 |  | Jerome
| 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 0.5 | 0.5 | Cédric |  |  | Congé |  | Mardi 18 | 1 | 1
[17 empty] | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 1 | 3.5 | Cédric
Hervé | 2 | AMBER | J2119951 | TPC | 2 | 1 | Gianluca | Hervé | 2 | AMBER | J2119951 | TPC | 2 | 2.2 | Gianluca | Hervé | 2 | AMBER | J2119951 | TPC | 2 | 2 | Gianluca
[10 empty] | LHCB |  | MWPC Rich pompe purif / MARDI | 1 | 1 | Patrick |  | 2 | CMS | J2119625 | RPC Frame à usiner | 1.5 | 2 | Stéphania. Andrea
| 2 | LHCB | J2119619 | Rich 1 Récupération new | 2 | 3 | Patrick |  | 1 | CMS |  | Usinage réduction cooling | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | GAS |  | Maintenance pompe Atex purif | 0.5 | 0.5 | Louis-Philippe
| 2 | LHCB | J2119617 | Muons _ lundi | 1 | 1 | Patrick |  | 2 | CMS |  | SGX/5 support tubes sur site | 0.5 |  | Andréa |  | 2 | CMS |  | Flushing USC PH2 | 1 | 0.5 | Andréa
[9 empty] | 1 | CMS-ATLAS |  | Surface storage usinage tulipe |  | 0.2
Fabio | 2 | AMBER | J2119951 | TPC | 2 | 1.5 | Gianluca | Fabio | [7 empty] | Fabio
| 2 | LHCB | J2119619 | RICH 1 |  | 0.5 | Patrick |  | 2 | LHCB |  | rich1 | 1.5 | 1.5 | Damiano / Patrick
| 2 | CMS | J2119615 | 1 | 0.5 | 0.5 | Andréa |  | 2 | CMS |  | RPC endoscope | 1 |  | Roberto |  | 2 | CMS |  | Distilation 134a | 2 |  | Andréa
| 2 | CMS | J2119615 | recovery compresseur | 0.5 | 0.5 | Andréa |  | 2 | CMS | JEUDI 20 | Demontage et Montage flow cell 48X | 0.5 |  | Pieter /Andréa |  | 2 | CMS |  | Recovery 134a / bac de rétention | 0.5 |  | Andréa
| 2 | CMS | J2119618 | Flushing USC PH2 |  | 0.5 | Andréa | [9 empty] | 2 | R&D |  | Mixeur absorbeur 256 | 2 |  | Amin / Damiano
|  | Congé |  | vendredi | 1 | 1 |  |  |  | Congé |  | lundi matin et vendredi | 1.5 | 1.5
| 2 | Non LHC | J2119621 | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan | [7 empty] | Jonathan | 2 | LHCB |  | RICH 1 | 2 |  | Patrick
[17 empty] | 2 | AMBER |  | TPC | 1.5 |  | Gianluca
| 2 | LHCB | J2119619 | RICH 1 | 5 | 5 | Patrick |  | 2 | LHCB |  | RICH 1 | 3 |  | Patrick |  | 2 | Alice |  | Capteur débit Oron | 1 |  | Patrick
[9 empty] | 2 | CMS | J2119618 | Flushing USC PH2 | 2 |  | Patrick |  | 2 | CMS |  | MFC 2 - récupération 134a | 0.5 |  | Patrick
Julien | 1 | CMS | J2119686 | Cablages Armoires | 4.5 |  | Marcin | Julien | 1 | CMS | J2119686 | Cablages Armoires | 4 |  | Marcin | Julien | 1 | CMS | J2119686 | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin
|  | Congé |  | Jeudi AM | 0.5
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-03-03 |  | 10 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 11 | [5 empty] | 2025-03-17 |  | 12
Franck | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 4 | 4.2 | Cédric | Franck | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 1 | 0.75 | Cédric | Franck | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 1 | 0.5 | Cédric
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0 |  | Jerome |  | 1 | CMS |  | Tuyauterie B155 | 0.25 | 0 | Jerome |  | 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 0.5 | 0.5 | Joao
[9 empty] | 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 0.5 | 0.5 | Joao |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 | 1 | Jerome
| 1 | ATLAS |  | Dummy load connection CO2 + exhaust | 1 | 0.8 |  |  | 1 | ATLAS |  | Dummy load connection CO2 + exhaust | 4 | 3.75 | Jerome |  | 1 | ATLAS |  | Dummy load connection CO2 + exhaust | 4 | 2.5 | Martin
[18 empty] | Accident pro |  |  |  | 0.5
Loic | 1 | CMS | J2119688 | Installation Dog Leg / interconnection | 5 | 5 | Cédric | Loic | 1 | CMS | J2119688 | Installation Dog Leg / interconnection | 3 | 2.5 | Cédric | Loic | 1 | CMS | J2119688 | Installation Dog Leg / interconnection | 3 | 2 | Cédric
[9 empty] | 1 | ATLAS |  | Dummy load connection CO2 + exhaust | 2 | 2.5 | Martin |  | 1 | ATLAS |  | Dummy load connection CO2 + exhaust | 1 | 1.5 | Martin
[17 empty] | 1 | ATLAS |  | Installation | 1 | 1.5 | Cédric
[9 empty] | 1 | ATLAS |  | Accu plant Installation Dog Leg / interconnection | 0 |  | Cédric
Abdel | 2 | AMBER |  | TPC | 5 | 3.5 | Andréa / Gianluca | Abdel | 2 | AMBER | J2119951 | TPC | 2 | 2 | Andréa / Gianluca | Abdel | 2 | LHCB |  | Recovery rich 1 | 2 | 2 | Damiano
| 2 | CMS |  | Recovery 134a / bac de rétention | 0.5 | 0.5 | Andréa |  | 2 | LHCB | J2119619 | Recovery rich 1 | 1 | 2 | Damiano |  | 2 | AMBER | J2119951 | TPC | 1 | 1 | Andréa / Gianluca
| 2 | Lab256 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Atlas |  | SR1 transfert lines 4 flex | 1 |  | Jerome / George |  |  | Congé |  | Vendredi | 1 | 1
[9 empty] | 2 | toutes |  | Test capteur pression aging | 1 | 1 | Mattia.B |  | 2 | CMS |  | Humidificateur | 1 |  | Damiano
Laurent | 1 | Alice |  | soudure. |  | 0.2 | LP | Laurent | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage heaters assy | 3 | 3 | Jerome | Laurent | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage heaters assy | 4 | 4.6 | Jerome
| 1 | ATLAS | J2120142 | HGTD b180 manifold box | 2.5 | 1.8 | Joao |  |  | Atlas |  | SR1 tuyauterie detecteur 6x | 1 | 1.7 |  |  | 1 | ATLAS |  | Dummy load connection CO2 + exhaust | 1 | 0.4 | Martin
| 1 | ATLAS |  | SR1 tuyauterie detecteur 6x | 1.5 | 2 | Martin |  | 1 | CMS |  | Dog leg | 0.5 | 0 | Jerome
|  | Congé |  | Vendredi | 1 | 1 |  |  | 1 | Atlas |  | SR1 transfert lines 4 flex | 0.5 | 0.25 | Jerome / George
Hervé | 2 | AMBER |  | TPC | 1 | 1.5 | Gianluca | Hervé | 2 | AMBER |  | TPC |  | 0.5 | Gianluca | Hervé | 2 | AMBER |  | TPC | 3.5 | 3 | Gianluca
|  | Congé |  | Mardi | 1 | 1 |  |  | 2 | CMS | Mardi / Mercredi | USC Flushing démontage pour transport | 1.5 | 0.5 | Andréa / Patrick
| 2 | CMS |  | Maintenance pompe GEM + csc | 1 | 1.1 | Andréa |  | 2 | CMS |  | Support tuyau SGX5 | 1 | 0 | Andréa |  | 1 | Atlas CMS |  | Usinage raccords CO2 surface storage | 0.5 | 1 | Jerome
| 2 |  |  | Maintenance pompe atex | 1 | 0.4 | Louis-Philippe |  | 2 | toutes |  | Test capteur pression aging | 1 | 0 | Mattia.B
| 2 | CMS |  | RPC 134a récupération / optique | 1 | 1 | Andréa |  | 2 | R&D | J2119625 | Chambre avec panneau recup | 1 | 4 | Stéfania |  |  | Congé |  | Vendredi | 1 | 1
[9 empty] | 1 | Atlas CMS |  | Usinage raccords CO2 surface storage | 0.5
Fabio | [7 empty] | Fabio | 2 | CMS |  | lundi matin cms recupération 134 | 0.5 | 0.5 | Andréa | Fabio | 2 | ATLAS |  | Massflow control - calibration | 1 |  | Mattia
[9 empty] | 2 | 904 |  | rpc lundi AM Mardi matin | 1 | 1 | Andréa
| 2 | R&D |  | Mixeur absorbeur 256 | 3.5 |  | Amin / Damiano |  | 2 | R&D |  | Mixeur absorbeur 256 | 1 |  | Amin / Damiano |  | 2 | CMS |  | Mixeur absorbeur 256 / 134a | 3.5 | 3 | Amin / Damiano
| 2 | CMS |  | Humidificateur | 1 |  | Damiano / Andréa |  |  | Congé |  | Jeudi et Vendredi | 2 | 2 |  |  |  | LHCB |  | Rich1 |  | 1
[18 empty] | R&D |  | Characterization |  | 1
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan |  | Atelier |  | Rangement |  | 1 |  | Jonathan | 2 | CMS |  | récupération 134a | 2 | 0.5 | Patrick / Andréa
| 2 | Atlas |  |  | 1 | 2 | Patrick |  | 2 | CMS | Lundi | USC Flushing décablage et prépa transport | 1 |  | Andréa / Patrick |  | 2 | Alice |  | Tof or run | 1 | 1 | LP
| 2 | CMS |  | RPC 134a récupération / optique | 2 | 1 | Andréa |  | 2 | CMS | Mardi | RPC ELMB | 1 | 1 | Pieter |  | 2 | LHCB |  | Rich1 recovery balance et bande | 0.5 | 3 | Patrick
| 2 | Alice |  |  | 1 | 1 | LP |  | 2 | CMS |  | Fabriquation boite fibre optique 134a | 2 |  | Andréa / Patrick |  | 2 | ATLAS |  | préparation Chauffage | 0.5 |  | Patrick
| 2 | LHCB |  |  | 1 | 1 | Patrick |  | 2 | AGS |  | Chariot stockage mercredi AM | 0.5 | 2.2 |  |  | 2 | Cloud |  |  |  | 0.25
[9 empty] | 2 | LHCB |  | Rich1 recovery balance et bande | 0.5 | 0.75 |  |  | 2 | AMBER |  | TPC |  | 0.25
Julien | [7 empty] | Julien | [7 empty] | Julien |  | CMS -ATLAS |  | Cablages Armoires | 0.5 | 0.5 | Marcin
[18 empty] | Maladie |  | Lundi AM -->> vendredi inclus | 4.5 | 4.5
| 1 | CMS |  | Cablage plant Accu | 5 | 5 | Marcin / Cédric |  | 1 | CMS |  | Cablage plant Accu | 5 | 5 | Marcin / Cédric
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-03-24 |  | 13 | [5 empty] | 2025-03-31 |  | 14 | [5 empty] | 2025-04-07 |  | 15
Franck | 2 | Alice |  | Soudure fixation damper | 0.25 | 0.2 | LP | Franck | [7 empty] | Franck
| 1 | ATLAS |  | Dummy load connection CO2 + exhaust | 1 | 0.5 | Martin |  | 1 | Atlas |  | Sr1 flex lines |  | 1
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.5 | 4.3 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.5 | 3.5 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 4.5 | Jerome
[18 empty] | Congé |  | Jeudi Matin |  | 0.5
[10 empty] | Congé |  | Jeudi Matin | 0.5 | 0.5
Loic | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 3 | 3 | Cédric | Loic | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 2 | 2 | Cédric | Loic | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 1 | 0.75 | Cédric
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 | 1 | Jerome |  | 1 | Atlas |  | Plant Accu Piping | 2 |  | Cedric |  | 1 | Maintenance |  |  | 0.5 | 0.25 | Cédric
| 1 | CMS |  | Inheritance | 1 | 1 | Cedric |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0.2 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0.5 | 0 | Jerome
[9 empty] | 1 | Maintenance |  |  | 0.5 | 0.25 | Cédric |  | 1 | CMS |  | Inehritance | 4 | 3.75 | Cédric
[9 empty] | 1 | CMS |  | Inheritance | 2 | 2.75 | Cédric
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel
| 2 | Alice |  | Purif damper VENDREDI | 1 | 1 | Louis-Philippe | [9 empty] | 2 | CMS |  | Reservoir a souder / 134a | 2 | 1.5 | Damiano
| 2 | AMBER |  | TPC | 3 | 3 | Gianluca |  | 2 | AMBER |  | TPC remontage / plateforme | 4.5 | 3.5 | Andrea |  | 2 | AMBER |  | TPC | 3 | 3 | Gianluca
|  | Congé |  | JEUDI | 1 | 1 |  |  |  | Alice |  |  |  | 1 | LP |  |  | Congé |  |  | 0.5 | 0.5
[10 empty] | Congé |  | Lundi Fin AM et Vendredi Fin AM | 0.5 | 0.5
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
| 2 | LHCB |  | Tuyauterie Gaz Jeudi AM | 0.5 | 0.5 | Patrick |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.2 | 3.5 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 4.5 | Jerome
| 1 | ATLAS |  | Dummy load connection CO2 + exhaust | 1 | 1.5 | Martin |  | 2 | LHCB |  | Tuyauterie Gaz mardi et jeudi | 0.8 | 0.5 | Patrick |  | 1 | Atelier |  | Rangement nettoyage |  | 0.5
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 3 | Jerome |  |  | Maladie |  |  |  | 1
Hervé |  | Congé |  | Lundi | 1 | 1 |  | Hervé | 2 | CMS |  | USC Installation flushing Mardi | 2 | 1 | Andréa | Hervé
| 2 | AMBER |  | TPC | 1 | 1 | Gianluca/Andrea |  |  | CMS |  | 10 |  | 2.2
| 1 | CMS/Atlas |  | preparation Eprouvette colerette 2'' | 0.5 |  | jérôme |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0.5 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2.5 | 3 | Jerome
| 2 | CMS |  | pompe DT MERCREDI | 1 | 2 | Andréa |  | 2 | Atlas |  | pompe purif | 0.5 |  | Mattia.B |  | 2 | AMBER |  | TPC | 1 | 0 | Andréa / Gianluca
| 2 | Atlas |  | Purif | 0.5 | 0.5 | Mattia.B |  | 2 | AMBER |  | TPC | 1 | 0.4 | Andréa |  | 2 | CMS | Manutention tuyauterie cms sgx5 jeudi AM Vendredi Matin |  | 1 | 1 | Andréa
| 2 | CMS |  | 904 RPC Matin | 0.5 | 0.5 | Andrea |  | 2 | 904 |  | Installation bulleurs | 1 | 1.5 | Andrea |  | 2 | LHCB |  | Equerre PC RICH1+ support. | 0.5 | 1 | Patrick
Fabio | [7 empty] | Fabio | [7 empty] | Fabio
[10 empty] | congé |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | CMS | Manutention tuyauterie cms sgx5 jeudi AM Vendredi Matin |  | 1 |  | Andréa
| 2 | CMS |  | Distilation 134a | 2.5 | 2 | Andréa / Daniano |  | 2 | CMS |  | Distilation 134a | 3 | 0.5 | Andréa / Damiano
[9 empty] | 2 | AMBER |  | Remontage tuyauterie | 1 | 3 | Andrea |  | 2 | AMBER |  | TPC | 2.5 | 2.5 | Andréa / Gianluca
|  | R&D |  | R&D Characterisation |  | 1 |  |  | 2 | CMS | Maintenance | Changement membranes purif1 RPC | 0.5 | 0.5 | Andrea |  | 2 | CMS |  | RPC 134a recovery pumps | 1 | 1 | Andrea
|  | congé |  | jeudi, vendredi | 2 | 2
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan | 2 | CMS |  | USC Flushing | 4 | 4 | Andréa / Patrick | Jonathan | 2 | CMS |  | USC Flushing | 2 | 3 | Andréa / Patrick
| 2 | CMS |  | M&O | 1 | 2 | Andréa |  | 1 | CMS |  | LUNDI Armoire Dummy Load | 1 |  | Julien / Szymon |  | 2 |  |  | SX5 Flushing | 2 | 0.75 | Andréa / Patrick
| 2 | LHCB |  | M&O | 3 | 1 | Patrick |  |  | Recup |  | Départ vendredi 15h30 | [5 empty] | AGS |  | Manutention |  | 0.75 | Sebastien
| 2 | Atlas |  | M&O | 1 | 2 | [11 empty] | Atlas |  | M&O |  | 0.5
Julien | [7 empty] | Julien | 1 | CMS |  | Cablage plant Accu | 3 |  | Marcin | Julien
| 1 | CMS | J2119686 | Cablage plant Accu | 4 |  | Marcin |  | 1 | ATLAS |  | Cablage plant Accu avec Murat | 2 |  | Szymon |  | 1 | ATLAS |  | Cablage plant Accu avec Murat | 5 | 5 | Szymon
| 1 | CMS | J2119685 | Vendredi Armoire Dummy Load | 1 |  | Julien / Szymon
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-04-14 |  | 16 | [5 empty] | 2025-04-21 |  | 17 | [5 empty] | 2025-04-28 |  | 18
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck | 1 | CMS |  | Chassis pompe vidange huile | 1 |  | Cédric
| 1 | CMS |  | PLANt/Accu |  | 0.3 |  |  | 2 | CLOUD |  | Upgrade | 0.5 | 0.5 | Mattia |  |  | Congé |  | lundi | 1 | 1
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 3.7 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 2.5 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage vendredi | 1 | 1 | Jerome
[10 empty] | Congé |  | vendredi | 1 | 1 |  |  | 2 | CLOUD |  | Soudure | 1 | 1 | Mattia.B
[18 empty] | Congé |  | Jeudi 1er Mai | 1 | 1
Loic | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 2.5 |  | Cédric | Loic | 1 | CMS |  | DOG LEG Plant / Accu | 3.5 | 2.5 | Cédric | Loic | 1 | CMS | J2119688 | DOG LEG Plant / Accu | 3.5 | 3 | Cédric
|  | Formation |  | recyclage SST - Mardi 15 | 1 |  | Pierre Emanuel |  | 1 | LHCB |  | Mchangement pompe | 0.5 | 0.5 | Cédric |  |  |  |  | Chassis pompe vidange huile
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0.5 |  | Jerome |  | 1 | Atlas |  | Inheritance | 0.5 | 0.375 | Cédric
[9 empty] | 1 | CMS |  | Inheritance | 0.5 | 0.375 | Cédric |  |  | AGS | J2119704 | Peinture | 0.5 | 1 | Sébastien
[10 empty] | AGS | J2119704 | Manutention chariot | 0.5 | 0.375 | Sébastien
[18 empty] | Congé |  | Jeudi 1er Mai | 1 | 1
Abdel | 1 | ATLAS |  | ITK transfert lines | 0.5 | 0.75 | George / Jerome | Abdel | [7 empty] | Abdel |  | Congé |  | Jeudi 1er Mai | 1 | 1
|  | Congé |  | Jeudi+vendredi |  | 2 |  |  | 2 | AMBER |  | Contrôle soudure Mardi | 0.8 | 1 | Andréa |  |  | Congé |  | vendredi | 1 | 1
| 2 | CMS |  | Distilation 134a | 1 | 0.5 | Andréa |  | 2 | LHCB | Rich 1 recovery | Recuperation materiel fin de chantier | 0.2 |  | Patrick |  | 2 | AMBER |  |  | 1.5 | 0 | Andréa
| 2 | AMBER |  | TPC | 1.5 | 1.75 | Gianluca |  | 2 | Cloud |  | en priorité | 2.5 | 2.5 | LP / Mattia |  | 2 | Cloud |  | en priorité | 1.5 | 3 | LP / Mattia
[10 empty] | Congé |  | lundi / Vendredi AM | 0 | 1.5
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent | 1 | CMS-Atlas |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jérome
[9 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 4 | Jerome
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 3.5 | Jerome
|  | Congé |  | Jeudi AM |  | 0.5 | [11 empty] | Congé |  | Jeudi 1er Mai | 1 | 1
[18 empty] | Congé |  | Vendredi | 1 | 1
Hervé | [7 empty] | Hervé | [7 empty] | Hervé |  | Congé |  | vendredi | 1 | 1
| 2 | Atlas |  | purif colone test | 2 | 1.5 | Andréa |  | 2 | CMS |  | Distilation 134a installation rack | 0.5 |  | Damiano |  | 2 | CMS |  | RPC pump | 0.5 | 0.5 | Andréa
|  | CMS |  | maintenance |  | 0.5 |  |  | 2 | Cloud |  | usinage | 1.5 | 1.5 | LP / Mattia |  | 2 | Cloud |  |  | 1 | 1.75 | LP / Mattia
[9 empty] | 1 | ATLAS | ITK | raccord O-ring proto (1male+1femelle) | 2 | 1.5 | Jérôme / Igor |  | 2 | Atlas |  | purif colone test | 1 | 0.25 | Andréa
|  | Congé |  | Jeudi et vendredi | 1 | 2 | [11 empty] | Congé |  | Jeudi 1er Mai | 1 | 1
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 | 1 | Jerome | [9 empty] | 1 | Atlas | J2119683 | usinage raccord reduction Inox / CO2 /D12 | 0.5 | 0.5
Fabio | [7 empty] | Fabio |  | LHCB |  | Maintenance pompe MERCREDI | 0.5 | 0.5 | Patrick | Fabio
| 2 | CMS |  | purif colone test | 3 | 2.5 | Andréa |  | 2 | Cloud |  |  | 1.5 | 2 | LP / Mattia |  | 2 | Cloud |  | en priorité | 1.5 | 2.7 | LP / Mattia
|  | Congé |  | Jeudi vendredi Férié | 2 | 2 |  |  |  | Congé |  | Mardi | 1 | 1 |  |  | 2 | Atlas |  | purif colone test | 1 | 0 | Andréa
| 2 | CMS |  |  | 0.5 | 0.5 | Andréa |  | 2 | CMS |  | Distilation 134a installation rack | 0.3 |  | Damiano |  |  | Congé |  | Jeudi 1er Mai | 1 | 1
[18 empty] | Congé |  | Vendredi | 1 | 1
[18 empty] | LHCB |  | M&O |  | 0.3
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | 2 | CMS |  | USC Flushing | 1 | 1.3 | Andréa / Patrick | Jonathan | 2 | CMS |  | USC Flushing | 0.5 | 0 | Andréa / Patrick | Jonathan | 2 | CLOUD |  |  | 2 | 2 | Mattia
| 1 | ATLAS |  | CO2 - Cablages Armoires 22 et 23 | 1 | 1.25 |  |  | 2 | 904 |  | Mixeur | 0.5 | 0 |  |  | 2 | AMBER |  | compresseur connection | 1 |  | Patrick
|  | Formation |  | Recyclage sst - Mardi 15 | 1 | 1 | Pierre Emanuel |  | 2 | ATLAS |  | M&O |  | 1 |  |  | 2 | CHARM |  | Preparation | 2 |  | Patrick
| 2 | ATLAS |  | Preparation | 1.75 | 0.3 | Patrick |  | 1 | ATLAS |  | CO2 - Cablages Armoires 22 et 23 | 3 | 3 |  |  |  | Congé |  | Vendredi et jeudi 1 Mai | 2 | 2
| 2 | AMBER |  | TPC | 0.25 |  | Patrick |  | 2 | CHARM |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ATLAS |  | M&O |  | 1 | Patrick
Julien | 1 | ATLAS |  | Cablages Armoires | 1 | 1 | Szimon | Julien | 1 | CMS - ATLAS |  | Cablages Armoires | 1 | 1 | Szimon | Julien | 1 | ATLAS |  | Cablages Armoires | 4 | 3.5 | Szymon
| 1 | CMS |  | Cablages Armoires | 1 | 1 | Marcin
|  | Congé |  | du 16 au 24 | [5 empty] | Congé |  | du 16 au 24 | [5 empty] | Congé |  | mercredi AM |  | 0.5
[18 empty] | Congé |  | Jeudi 1er Mai |  | 1
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-05-05 |  | 19 | [5 empty] | 2025-05-12 |  | 20 | [5 empty] | 2025-05-19 |  | 21
|  |  | Priorités | [7 empty] | Priorités | [7 empty] | Priorités
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck
[17 empty] | 1 | Atlas |  | Soudure ADO | 0.3 | 0.25 | Armen
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 4 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 3.7 | Jerome
| 1 | Atlas |  | ITk strips side - cooling loop 12.7mm | 1 | 0.5 | Jérôme/ George |  |  | congé |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | CMS |  | Plant / Accu / Chassis pompe Huile | 1 | 0.7 | Cédric
| 1 | CMS |  | Plant / Accu / Chassis pompe Huile | 1 | 1.5 | Cédric | [9 empty] | 1 | SGW |  | Soudure levier pompe envelop cooling | 0.4 | 0.4
Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu. Installation 2 plants | 3 | 3 | Cédric | Loic |  | Congé |  | semaine | 5 | 5 |  | Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 4.5 | 3.7 | Cédric
[17 empty] | 1 | Atlas |  | Inheritance | 0.5 | 0.5 | Cédric
| 1 | CMS |  | Plant / Accu / Chassis pompe Huile | 2 | 2 | Cédric | [9 empty] | 1 | LHCB |  | Maintenance | 0.5 | 0.3 | Cédric
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel
[17 empty] | 2 | CMS | 2 | Flushing | 1 | 1 | Andréa
| 2 | Cloud | 1 |  | 3.5 | 3.5 | LP / Mattia |  | 2 | Cloud | 1 |  | 3 | 4 | LP / Mattia |  | 2 | CLOUD | 1 |  | 1.5 | 1 | LP
| 2 | Lab 256 |  |  | 0.5 | 1 | [10 empty] | 2 | AMBER | 1 |  | 2.5 | 2.5
| 2 | Congé |  | Jeudi AM | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | CMS | 2 | Distilation 134a / réservoir | 2 |  | Andréa |  | 2 | Atlas | 2 | Purif 3 Colonne |  | 0.5
| 2 | Atlas | 2 | purif colone test | 1 | 0 | Andréa |  | 2 | Atlas | 2 | purif colone test | 1 | 1 | Andréa
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3.5 | 3.8 | Jerome |  | 2 | LHCB |  | Piping | 0.25 | 0.3
| 1 | Atlas |  | ITk strips side - cooling loop 12.7 | 1 | 0.4 | Jérôme/ George |  | 1 | Atlas |  | ITk strips side - cooling loop 12.7mm | 3 | 2 | Jérôme/ George |  | 1 | CMS |  | HGTD Manifold | 1 | 1
| 2 | LHCB |  | CHARM tuyauterie | 0.5 | 0.8 | Patrick |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage 12.7mm | 1 | 1.4 | Jerome |  | 1 | Atlas |  | ITk strips side - cooling loop 12.7mm |  | 0.4
[9 empty] | 1 | Atlas |  | PP2 Manifold | 1 | 1.25 | Jér - Karol Romec |  | 1 | Atlas |  | PP2 Manifold | 4 | 3.6 | Jér - Karol Romec
Hervé |  | Atlas | 1 | purif colone test + support | 2 | 4.3 | Andréa | Hervé | 2 | Atlas | 1 | Purif 3 Atlas Colonne B | 3 | 1.3 | Andréa | Hervé | 2 | Atlas | 1 | Purif 3 Atlas Colonne B montage | 1 | 0.4 | Andréa
| 2 | CMS | 3 | Bouchon USC flushing | 0.5 | 0.5 | Andréa |  | 2 | R&D |  | Molecular sieve | 0.5 | 1 |  |  |  | Congé |  | Jeudi AM | 0.5 | 0.5
| 2 | AMBER | 2 | Panneau + Manomètre | 1 |  | Andréa |  | 2 | Cloud | 2 |  | 0.5 | 0.5 | LP / Mattia |  | 2 | CMS | 3 | Panneaux DRD1 | 0.5 |  | Roberto
[9 empty] | 1 | CMS-ATLAS | 2 | Usinage 14x reductions Inox D12 et D11 | 1 | 1.9 | Jérôme |  | 1 | CMS-ATLAS | 2 | Surface Storage + usinage 14x réduction | 2 | 4.1 | Jérôme
| 1 | CMS-ATLAS | 4 | Surface Storage | 0.5 | 0.25 | Jérôme |  | 1 | Atlas | 4 | raccord O-ring proto (4males+4femelles) |  | 0.4 |  |  | 1 | ATLAS | 4 | raccord O-ring proto (4males+4femelles) | 1 |  | Jérôme / Igor
Fabio | [7 empty] | Fabio | [7 empty] | Fabio
|  | Atlas | 2 | purif colone test | 1 |  | Andréa | [10 empty] | CMS | 2 | Panneau DRD1 | 2 | 2.5
| 2 | Cloud | 1 |  | 3 | 3 | LP / Mattia |  | 2 | Cloud | 2 |  | 1 | 0.5 | LP / Mattia |  | 2 | AMBER | 2 | Panneaux pneumatic | 1 | 1 | LP / Mattia
| 2 | CMS | 3 | Distilation 134a installation rack | 0.5 |  | Damiano |  | 2 | ATLAS | 1 | Purif 3 Atlas Colonne B | 3 | 2.5 |  |  | 2 | Atlas | 1 | Purif 3 Atlas Colonne B montage | 1 | 1 | Andréa
| 2 | Lab 256 |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | CMS | 1 | Pompe 134a jeudi AM | 0.5 | 0.5 | Andréa |  |  | ND280 | 2 | Buffer H28cm / 9cm diamètre | 0.5
|  | LHCB |  | RICH1 recupération |  | 0.5
| 2 | Non LHC | 4 | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC | 4 | Check of the gas systems | 0.5 | 1.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC | 4 | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan |  | Congé |  | maladie | 5 | 5 |  | Jonathan |  | Congé |  | Maladie | 5 | 5
| 2 | Cloud | 1 |  | 3 |  | LP / Mattia | [9 empty] | 2 | Cloud | 1 |  | 1 |  | LP / Mattia
| 2 | CHARM | 1 |  | 2 |  | Patrick |  | 2 | ATLAS | 1 | Purif 3 Atlas Colonne B Lundi matin | 0.5 | 0 |  |  | 2 | AMBER | 1 |  | 1 |  | Patrick
| 2 | [7 empty] | 2 | Cloud | 2 |  | 2 | 0 | LP / Mattia |  | 2 | Atlas | 2 | Armoire chauffage | 2 |  | Patrick
[9 empty] | 2 | CHARM | 2 | démontage | 1 | 0 | Patrick
Julien | 1 | ATLAS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Szymon | Julien | 1 | ATLAS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Marcin | Julien | 1 | ATLAS |  |  | 5 | 5 | Szymon
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-05-26 |  | 22 | [5 empty] | 2025-06-02 |  | 23 | [5 empty] | 2025-06-09 |  | 24
|  |  | Priorités | [7 empty] | Priorités | [7 empty] | Priorités
Franck | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 0.5 |  | Cédric | Franck | [7 empty] | Franck | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 0.2 |  | Cédric
[9 empty] | 1 | ATLAS |  | Echangeur Joao / J2121438 | 1 | 1 | Joao / Jerome |  | 2 | CLOUD |  | Bride | 0.2 | 0.3
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 4 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3.6 | 3.8 | Jerome
|  | Congé |  | Jeudi Férié | 1 | 1 | [11 empty] | congé |  | lundi ferié
Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 3.5 | 3 | Cédric | Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 3.5 | 3.5 | Cédric | Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 3.5 | 2.3 | Cédric
[9 empty] | 1 | Atelier |  | Rangement | 0.4 | 0.4
| 1 | Atlas |  | Inheritance | 0.5 | 0.75 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0.5 | 0.5 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0.5 |  | Jerome
|  | AGS |  | Manutention | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 | AGS |  | Manutention | 0.25 | 0.4 |  |  | 1 | CMS |  | Inheritance | 2 | 2.3
|  | Congé |  | Jeudi Férié | 1 | 1 |  |  | 1 | CMS |  | Inheritance | 0.5 | 0.25 |  |  |  | congé |  | lundi ferié | 1 | 1
Abdel | 2 | AMBER | 1 |  | 2 | 2.5 | Andrea | Abdel | 2 | CMS | 2 | Fushing flowmeter Festo | 0.5 | 1 | Andrea | Abdel |  | congé |  | lundi ferié
| 2 | ND280 | 2 | Buffer H28cm / 9cm diamètre | 0.5 |  |  |  | 2 | ATLAS | 2 | Purifier test | 0.5 | 0.5 | Amin |  | 2 | Cloud | 1 |  | 4 | 4.5 | LP / Mattia
[9 empty] | 2 | AMBER | 1 | leak test | 2.5 | 2 | Andrea |  | 2 | AMBER | 2 | Leak test | 0.5 |  | Andrea
[9 empty] | 2 | ND280 | 2 | Buffer H28cm / 9cm diamètre | 1.5 | 1 | damiano |  |  | congé |  | vendredi apres midi | 0.5 | 0.5
|  | Congé |  | Jeudi Férié + 1.5 jour (Mer AM+ Ven) | 2.5 | 2.5 |  |  |  | Congé |  | Vendredi AM | 0.5 | 0.5
Laurent | 1 | CMS |  | HGTD manifold | 2.5 | 3 |  | Laurent | 1 | CMS |  | HGCAL manifold | 4 | 5 |  | Laurent | 1 | CMS |  | HGCAL manifold | 3 | 3.7 | Jerome
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0.5 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 |  | Jerome |  |  | congé |  | lundi ferié / recup2.5h vendredi am | 1 | 1.25
[17 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 |  | Jerome
|  | Congé |  | Jeudi Férié + vendredi | 2 | 2
Hervé |  | Congé |  | Jeudi Férié + 1 jour | 2 | 2 |  | Hervé | [7 empty] | Hervé
| 2 | Cloud | 2 | Usinage | 0.2 | 0 | Louis Philippe
| 2 | Atlas | 2 | Armoire chauffage | 0.2 | 0 | Patrick |  |  | Congé |  |  | 5 | 5 |  |  |  | Congé |  | lundi férié+4 jours | 5 | 5
| 1 | Atlas - CMS | 2 | Surface Storage+ raccords O-ring | 0.5 | 2.5
| 2 | Atlas | 1 | Purif 3 Atlas Colonne B REMPLISSAGE | 1 | 0.5 | Andréa
Fabio |  | Congé |  | Jeudi Férié + 1 jour | 2 | 2 |  | Fabio | [7 empty] | Fabio |  | congé |  | lundi ferié | 1 | 1
| 2 | CMS | 2 | Rack 134a prototype | 0.5 |  | Andréa / Damiano |  | 2 | AMBER | 2 | Modif Panneau | 0.5 | 0.5 | Andréa |  |  | Congé |  | Mardi mercredi | 2 | 2
| 2 | Lab 256 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 | ATLAS | 1 | Purifier test | 2 | 2 | Amin
| 2 | AMBER | 1 | Armoire | 1 | 1.75 | Patrick |  | 2 | R&D | 1 | MFC calibration x3 | 1.5 | 1.5 | Stéfania |  | 2 | ATLAS | 1 |  | 1.5 | 1.5 | Mattia
| 2 | Atlas | 1 | Purif 3 Atlas Colonne B REMPLISSAGE | 1 | 0.75 | Andréa |  | 2 | CMS | 2 | Compressor 134a jeudi AM | 0.5 | 0.5 | Andrea
[9 empty] | 2 | Non LHC | 4 | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC | 4 | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto
Jonathan ________ Jérôme.B |  | Congé |  | Maladie | 5 | 5 |  | Jonathan ________ Jérôme.B |  | Jo Congé |  | Maladie | 5 | 5 |  | Jonathan ________ Jérôme.B |  | Jo - Congé |  | Maladie | 5 | 5
| 2 | AMBER | 1 | Installation | 5 |  | Patrick
[9 empty] | 2 | AMBER | 1 | Installation | 5 | 5 | Patrick |  | 2 | AMBER | 1 | Installation | 4 | 4 | Patrick
[18 empty] | congé |  | lundi ferié | 1
Julien | 1 | CMS -ATLAS |  | Cablages Armoires | 4 |  | Marcin | Julien | 1 | ATLAS |  | Cablages Armoires | 2 | 1 | Szymon | Julien | 1 | ATLAS |  | Cablages Armoires | 4 | 3 | Szymon
[9 empty] | 1 | CMS-ATLAS |  | Surface Storage | 3 | 4 |  |  |  | congé |  | lundi ferié | 1 | 1
|  | Congé |  | Jeudi Férié + vendredi | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | CMS-ATLAS |  | Surface Storage | 0 | 1
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week TS1 |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-06-16 |  | 25 | [5 empty] | 2025-06-23 |  | 26 | [5 empty] | 2025-06-30 |  | 27
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 0.5 | 0 | Cédric
| 2 | CLOUD |  | Bride | 2 | 2.25 | Mattia
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 | 0.75 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 5 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2.5 | 5 | Jerome
| 1 | Congé |  | jeudi vendredi | 2 | 2
Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 1 | 0.5 | Cédric | Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu + dog leg joints vannes | 2 | 2.5 | Cédric | Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 2 | 3 | Cédric
| 1 | CMS Inheritance |  | CMS Piping / Exhaust | 3 | 3.3 | Cédric |  | 1 | CMS Inheritance |  | CMS Piping / Exhaust | 1.5 | 2 | Cédric |  |  | AGS |  | Manutention | 0.2 | 0.2
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 | 0.5 | Jerome | [9 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 | 0.6 | Jerome
|  | AGS |  | Manutention | 0.5 | 0.7 |  |  |  | congé |  | jeudi AM | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | CMS Inheritance |  | CMS Piping / Exhaust | 1.5 | 1.2 | Cédric
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel
|  | AMBER | 2 | Preparation racks for expedition | 0.5 | 1 | Andrea |  | 2 | AMBER | 2 | Installation fin de semaine | 2 | 3 | Andréa |  |  | NA62 | 2 |  | 1 | 1.5 | Roberto
| 2 | CLOUD | 1 | Installation | 4.5 | 3.5 | LP / Mattia |  | 2 | Cloud | 1 | debut de semaine | 3 | 2 | LP / Mattia |  | 2 | AMBER | 1 | Installation | 4 | 3.5 | Andréa
|  | congé |  | jeudi matin |  | 0.5
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
| 1 | Atlas - CMS | 1 | Surface Storage | 1 | 0.5 | Jerome |  | 1 | Neutrino |  | Urgence Soudure tube faisceau test | 0.4 | 0.4 | Johan |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 5 | Jerome
| 1 | CMS | 2 | HGTDL Manifold | 4 | 4.5 | Jérôme |  | 1 | CMS | 2 | HGCAL Manifold | 1 | 2 | Jérôme
[9 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2.6 | 1.6 | Jerome
[10 empty] | congé |  | vendredi | 1 | 1 |  |  | 1 | ATLAS |  | PRV Manifolds (2x 50 vannes) | 5 |  | Martin
[17 empty] | 1 | ATLAS |  | SR1 ITK detector splitter boxes | 4
Hervé | [7 empty] | Hervé | [7 empty] | Hervé | 2
[9 empty] | 1 | Atlas - CMS | 2 | Surface Storage lundi+… | 1.5 | 2.75 | Jerome |  | 2 | CMS | 2 | 134a distillation V2 | 2 | 1 | Andréa / Damiano
|  | Congé |  |  | 5 | 5 |  |  | 2 | CMS | 1 | Maintenance pompe Mardi avec Fabio | 1.5 | 1 | Andréa |  | 2 | AMBER | 1 | Installation | 1 | 1.75 | Andréa
[9 empty] | 2 | CMS | 1 | 134a membrane . installation pompe Mardi | 1 |  | Andréa |  | 1 | Atlas - CMS | 3 | Surface Storage | 1 | 1.75 | Jerome
[9 empty] | 2 |  | 2 | fixation rack | 0.5 | 1.2 | Andrea |  |  | ATELIER | 4 | Pose chemin cable | 1 | 0.4 | Patrick
Fabio | 2 | CMS | 2 | Pompe DT lundi | 0.8 | 1 | Andréa | Fabio | 2 | LINAC4 | 1 | Pipe modif flex VCR+ 152 bottle lundi | 0.5 | 0.5 | Roberto | Fabio | 2 | LINAC/NA62 | 3 | pipe | 0.5 |  | Roberto
| 2 | CLOUD | 1 |  | 2.5 | 1.5 | Mattia |  | 2 | AMBER | 2 | installation | 2 | 1 | Patrick |  | 2 | CMS | 2 | Membranes 2 pumps + MFC check | 1 | 1 | Roberto
| 2 | ATLAS | 1 | BB5 | 1 | 1 | Mattia |  | 2 | ATLAS | 1 | TS1 urgent | 0.5 | 0.75 | Mattia |  | 2 | AMBER | 1 | Installation | 3 | 3 | Andréa
| 2 | AMBER | 3 | Close racks | 0.2 | 0.5 | Andrea |  | 2 | CMS | 2 | pump Installation 134a Recup | 1.5 | 1 | Andrea |  |  | Congé |  |  |  | 0.5
[9 empty] | 2 | CLOUD | 1 |  | 2.5 | 1.3 | Mattia |  | 2 | CMS |  | 134a recup |  | 0.5
| 2 | Non LHC | 4 | Check of the gas systems | 0.5 | 1 | Roberto |  | 2 | Non LHC | 4 | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC | 4 | Check of the gas systems | 0.5 | 0 | Roberto
Jonathan ________ Jérôme.B | 2 | Jo - Congé |  | Maladie | 5 | 5 | Andréa | Jonathan ________ Jérôme.B | 2 | Jo - Congé |  | Maladie |  | 5 | Patrick | Jonathan ________ Jérôme.B
2
| 2 | [16 empty] | congé |  | Maladie |  | 5
| 2 | AMBER | 1 |  | 5 | 5 |  |  | 2 | AMBER | 2 |  | 3 | 3 | Patrick |  | 2 | AMBER | 1 |  | 5 | 5 | Patrick
[9 empty] | 1 | CMS | 1 | MANIFOLDS with Murat | 2 | 2 | Marcin
Julien | 1 | ATLAS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Marcin | Julien | 1 | ATLAS |  | Cablages Armoires | 1 | 0.5 |  | Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires avec Murat | 4 | 4 | Marcin
[9 empty] | 1 | CMS |  | MANIFOLDS with Murat | 4 | 4 | Marcin |  |  | congé |  | lundi | 1 | 1
[9 empty] | 2 | AMBER |  | Démontage armoire | 0.5 | 0.5 | Patrick
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-07-07 |  | 28 | [5 empty] | 2025-07-14 |  | 29 | [5 empty] | 2025-07-21 |  | 30
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 4.7 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.5 | 4.65 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 5 | Jerome
| 2 | Amber |  | intervention sur site | 0.3 | 0.3 | Patrick |  |  | Atlas |  | soudure acier | 0.5 | 0.4 | Armen - Louis
Loic | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 3.5 | 3 | Cédric | Loic | [7 empty] | Loic
| 1 | CMS Inheritance |  | CMS Piping / Exhaust | 1 | 1.5 | Cédric |  | 1 | CMS |  | Inheritance | 1 | 1.5 | Cédric
| 1 | ATLAS |  | Instalation plant/Accu | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | Atlas |  | Plant 1 | 1 |  | Cédric
[9 empty] | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 2.5 | 2 | Cédric |  | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 1 |  | Cédric
[10 empty] | Congé |  | jeudi AM + vendredi | 1.5 | 1.5 |  |  |  | Congé |  | Lundi + mardi + mercredi | 3
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel | 2 | LHCb | 2 | Lauda | 0.5 | 1 | Patrick
| 2 | AMBER | 1 | Installation | 3 | 3.5 | Andréa |  | 2 | AMBER | 1 | Installation | 5 | 3.5 | Andrea |  | 2 | AMBER | 1 | Installation Mercredi 23 | 1 | 2.5 | Andrea
| 2 | LHCB | 2 | Lauda cooling pipes | 0.5 | 1 | Damiano |  |  | LHCB |  | Rich 1 |  | 0.7 |  |  | 2 | CMS | 3 | 134a distillation V2 | 3.5 | 1.5 | Andréa / Damiano
|  | congé |  | mercredi am | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Atelier |  | table soudure |  | 0.7
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
|  | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2 |  |  |  | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2 |  |  |  | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2
| 1 | CMS-Atlas |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jérôme |  | 1 | CMS-Atlas |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jérôme |  | 1 | CMS-Atlas |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jérôme
Hervé | [7 empty] | Hervé | 2 | CMS | 1 | Purif pompe lundi AM et vendredi M | 1.5 | 1.5 | Andréa | Hervé | 2 | CLOUD | 1 | Usinage | 1.5 | 2 | LP
[9 empty] | 1 | CMS |  | Inheritance | 0.5 | 0.5 | Cédric |  | 1 | Atlas/CMS | 2 | surface storage usinage | 1 | 1.4 | jerome
| 2 | LHCB | 2 | Lauda cooling pipes | 2.5 | 0 |  |  | 2 | AMBER | 1 | Installation Mercredi 16 | 1 | 0.5 | Andréa |  | 2 | CMS | 2 | support 134a distillation V2 | 2 | 0.5 | Andréa / Damiano
| 1 | CMS | 3 | raccords | 0.5 | 0.5 | Cedric. |  | 2 | LHCB | 2 | Usinage |  | 0.1 | Andréa / Damiano |  | 2 | CMS |  | Pompe |  | 0.6 | Andréa
| 2 | AMBER | 1 | Installation | 2 | 4.5 | Patrick |  | 1 | Atlas/CMS | 2 | usinage | 0.5 | 1.9 |  |  | 2 | LHCb | 1 | Lhcb PUMP MWPC Rich2 | 0.5 | 0.5 | Patrick
[9 empty] | 1 | Atlas - CMS | 3 | Surface Storage | 0.5 | 0.5
Fabio |  | Congé |  | lundi | 1 | 1 |  | Fabio |  | Cloud |  |  | 0.2 | 0.25 | Mattia | Fabio | 2 | AMBER | 1 | Pneumatics lines+ mercredi 23 matin | 2 | 2.5 | Andrea
|  | CMS | 2 | CSC CF4 recovery RIX comp. exchange | 1 | 0.5 | Andrea |  | 2 | B256 |  | MFC Calibration | 1 | 1 | Beatrice |  | 1 | ATLAS | 3 | Purifier ATLAS collumn | 1 | 0 | Amin
| 2 | [7 empty] | 2 | ATLAS | 2 | Purifier ATLAS collumn | 1.3 | 0.5 | Amin |  | 2 | Lhcb | 1 | Non return | 0.5 | 0.5 | Damiano
| 2 | AMBER | 1 | installation | 2.2 | 2.5 | Andrea |  | 2 | AMBER | 1 | Installation Mercredi | 1.5 | 2.2 | Patrick |  | 2 | Lhcb | 1 | Filter pump | 0.5 | 0.5 | Pieter
|  | B256 | 3 | Frame Stéfania | 0.3 | 0.5 | Stéfania |  | 2 | ATLAS |  | MDT | 0.5 | 0.5 | Mattia |  | 2 | 256 | 1 | MFC | 0.5 | 1 | Beatrice
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto
Jonathan ________ Jérôme.B |  | Maladie |  |  | 5 | 5 |  | Jonathan | [7 empty] | Jonathan
[17 empty] | 2 | CMS | 2 | Purifier 3 columns extraction | 0.5 |  | Andrea
[9 empty] | 2 | AMBER | 1 | Installation | 5 | 5 | Patrick |  | 2 | AMBER | 1 | Installation mercredi 23 | 4.5 | 5 | Patrick
| 2 | AMBER | 1 | Jerome Bourachot | 5 | 5 | Patrick |  | 1 | CMS |  | Cablage plant / Jerome Bourachot | 5 | 5 | Marcin |  | 2 | AMBER | 1 | Installation / Jerome Bourachot | 5 | 5 | Patrick
Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires avec Murat | 5 | 5 | Marcin | Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Marcin | Julien |  | Congé |  | 21/07 au 4/08 | 5 | 5
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-07-28 |  | 31 | [5 empty] | 2025-08-04 |  | 32 | [5 empty] | 2025-08-11 |  | 33
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3.5 | 4 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2.8 | 3.5 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 4.5 | Jerome
|  | Atlas |  | Soudure cadre Aluminium | 0.5 | 0 | Christian |  | 1 | ATLAS |  | 4 Rack SR1 connection 1'' jeudi 14h00 | 0.2 | 0 |  |  |  | ATLAS |  | HGTD manifold |  | 0.25
[10 empty] | congé |  | vendredi | 1 | 0.5 |  |  |  | ATLAS |  | PP2 Manifold |  | 0.3
[10 empty] | Atlas |  | Soudure cadre Aluminium | 1 | 1 | Christian
Quentin | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 4 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.5 | 5 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.5 | 4.5 | Jerome
[9 empty] | 1 | Atlas |  | PP2 Manifold | 0.5 |  | Jerome |  |  | congé |  | vendredi AM recup | 0.5
Loic | [7 empty] | Loic | 2 | CMS | 1 | Purificateur 3 Extraction mercredi | 0.5 | 0.25 | Andrea | Loic |  | AGS |  | Déménagement | 0.25 | 0.4 | Sébastien
| 1 | Atlas |  | Plant 1 | 1 | 2 | Cédric |  | 1 | Atlas |  | Plant 1 | 2 |  | Cédric |  |  | congé |  | mercredi et vendredi | 2 | 2
| 1 | CMS |  | Plant / Accu | 3 | 2 | Cédric |  | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 2 | 3 | Cédric |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 0.5 | 0.6
[9 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2 | 1.75 | Jerome |  | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 3 | 2
Abdel | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 3.5 | 2 | Andréa / Damiano | Abdel | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 1 | 0.5 | Andréa / Damiano | Abdel | 2 | CMS | 2 | 134a distillation V2 | 3 |  | Andréa / Damiano
[9 empty] | 2 | AMBER | 1 | Soudure manifold | 3.5 | 4.5 | Andrea |  | 2 | AMBER | 1 | Pipes connections | 0.5 | 0.5 | Vincent
| 2 | AMBER | 1 | Installation mercredi | 0.5 | 2 | Andréa / Damiano |  | 1 | Atlas | 2 | Flexlines 3 soudures a reprendre | 0.5 | 0 | Jérôme |  | 2 | CMS | 1 | Reparation colonne Purif3 | 1 | 4 | Andrea
[17 empty] | 1 | Atlas | 2 | Flexlines 3 soudures a reprendre | 0.5 | 0.5 | Jérôme
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 2 | 2
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 2.75 |  |  | 1 | ATLAS |  | Manifold SR1 | 0.5 | 0.5 | Martin
[9 empty] | 1 | ATLAS |  | CO2 Manifold |  | 0.25 |  |  | 1 | ATLAS |  | PP2 Manifold | 1 | 0.5 | Martin
|  | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2 |  |  |  | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2 |  |  |  | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2
Hervé | 2 | CMS | 1 | Pompe RPC mardi 14h00 | 0.5 | 0.5 | Andréa | Hervé | 2 | ATLAS | 3 | Purificateur | 0.5 | 0.4 | Amin | Hervé |  | congé |  | congé lundi et mardi | 2 | 2
| 2 | Lhcb | 1 | Pompe RI1 mardi matin | 0.5 | 0.25 | Patrick |  | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 1 |  | Andréa / Damiano |  | 1 | CO2 | 2 | usinage vanne et raccords valve test | 0.5 | 0.5 | Jérôme
| 2 | CLOUD | 3 | Usinage à refaire | 1 | 1.25 | Mattia |  | 1 | Atlas - CMS | 2 | Surface Storage | 0.5 | 1.8 |  |  | 2 | CMS | 1 | Reparation colonne Purif3 | 1 | 2 | Andrea
| 1 | CMS-Atlas | 2 | Surface storage | 1 | 1 | Jerome |  | 2 | CMS | 2 | Purificateur 3 Extraction mercredi | 1 | 0.8 | Andrea |  | 2 | ATLAS | 2 | Atlas purif column | 1 | 0.5 | Amin
|  | Congé |  | jeudi+ferié | 2 | 2 |  |  |  | Congé |  | lundi, mardi | 2 | 2 |  |  | 2 | CLOUD | 2 | Usinage | 0.5 |  | Louis-Philippe / Jerome
Fabio | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 1 | 1 | Andréa / Damiano | Fabio | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 1 | 1 | Andréa / Damiano | Fabio
| 2 | LHCb | 1 | Non return | 0.5 | 0.5 | Pieter |  | 2 | ATLAS | 3 | Purifier ATLAS collumn | 0.5 |  | Amin |  | 2 | Congé |  | jeudi am + vendredi | 1.5 | 1.5
| 2 | AMBER | 2 | mercredi pneumatics line | 1.5 | 1.5 | Andréa |  | 2 | CMS | 2 | Purificateur 3 Extraction mercredi | 1 | 1 | Andrea |  | 2 | ATLAS | 2 | Atlas purif column | 1 |  | Amin
| 2 | ATLAS | 1 | Pump | 0.5 | 0 | Damiano |  | 2 | CMS | 3 | RIX compressor | 1 | 1 | Andrea |  | 2 | CMS | 1 | Reparation colonne Purif3 | 1 | 0.5 | Andrea
| 2 | 256 | 1 | MFC | 0.5 | 0.5 | Beatrice |  | 2 | lab256 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 | NA61 | 2 | MFC check | 1 | 1 | Roberto
[9 empty] | 2 | AMBER |  | Installations | 0.5 | 0.75
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.7 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 2 | Roberto
Jonathan | 2 | AMBER | 1 | armoire electrique | 4 | 4 | Patrick | Jonathan | [7 empty] | Jonathan
|  | Congé |  | 1 aout au 18 | 1 |  |  |  |  | Congé |  | 1 aout au 18 | 5 | 5 |  |  |  | Congé |  | 1 aout au 18 | 5 | 5
2
| 2 | AMBER | 1 | Jerome Bourachot | 4 | 4 | Patrick |  | 2 | AMBER | 1 | Jerome Bourachot | 2 | 2 | Patrick
Julien |  | congé |  | 21/07 au 4/08 | 4 | 4 |  | Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Marcin | Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Marcin
|  | férié |  |  | 1 | 1
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-08-18 |  | 34 | [5 empty] | 2025-08-25 |  | 35 | [5 empty] | 2025-09-01 |  | 36
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck
|  | Congé |  | du 18 au 31 |  | 5 |  |  |  | Congé |  | du 18 au 31 |  | 5
[17 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 |  | Jerome
Quentin | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 1.5 | Jerome |  |  | congé |  |  |  | 5 |  |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 |  | Jerome
| 1 | CO2 | J2122369 | Oil Valves tests stand | 1 | 1 | Viren
| 1 | ATLAS |  | PP2 Manifold | 1 | 1.5 | Martin */ jerome
|  | congé |  |  | 1 | 1
Loic |  | Congé |  | du 18 au 31 |  | 5 |  | Loic |  | Congé |  | du 18 au 31 |  | 5 |  | Loic | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 | 5 | Jerome
Abdel | [7 empty] | Abdel | 2 | CLOUD | 1 | soudure | 0.5 |  | Louis Philippe | Abdel | 2 | CMS | 2 | 134a distillation V2 | 2 |  | Damiano
[9 empty] | 2 | CMS | 1 | Installation Purif mardi | 1 |  | Andrea
|  | congé |  | congé | 5 | 5 |  |  | 2 | CMS | 2 | 134a distillation V2 | 3 |  | Damiano |  | 2 | CMS | 2 | Flushing USC supply gas lundi | 1 |  | Andrea
[10 empty] | congé |  | vendredi AM | 0.5 |  |  |  |  | congé |  | mercredi AM | 0.5
[17 empty] | 2 | CLOUD | 1 | Installations | 2 |  | Louis Philippe
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
|  | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2 |  |  |  | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2
| 2 | CLOUD |  | Soudure bride + Siphon | 1 | 0.8 | Patrick / Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jerome
| 2 | AMBER |  | Réparartion tuyauterie Exaust | 1 | 0.75 | Patrick / Jerome | [10 empty] | congé |  | jeudi et vendredi | 2 | 2
| 2 | Isolde |  | Brasage echangeur cuivre | 1 | 1.5 | Magdalena
Hervé |  | congé |  | vendredi AM | 0.5 | 0.5 |  | Hervé | [7 empty] | Hervé
| 2 | ATLAS | 2 | Atlas purif | 1.5 | 0.8 | Amin |  |  | congé |  | mercredi-jeudi-vendredi | 3 | 3 |  |  | 2 | ATLAS | 2 | B.180 R-E12 ex TGC rack to be removed | 0.5 |  | Mattia
| 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 0.5 | 0.4 | Damiano |  | 2 | CMS | 1 | Installation Purif mardi | 1 |  | Andréa
| 2 | CLOUD | 2 | Usinage bride + raccords sonde | 0.5 | 0.5 | Louis-Philippe / Jerome |  | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 0.5 |  | Damiano |  | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 1.5 |  | Damiano
| 1 | CMS | 3 | Raccords inox 21.3 / 8 mmm + bloc Inox | 2 | 2.5 | Norbert / jerome |  | 1 | CMS Atlas | 2 | bloc Inox / surface storage | 0.5 |  | jerome |  | 1 | Atlas CMS | 1 | surface storage / usinage lumières … | 3 |  | Jerome
Fabio |  | Congé |  | lundi | 1 | 1 |  | Fabio | 2 | Student | 3 | CH4 Absorbsion | 0.5 | 0.5 | Roberto | Fabio
| 2 | ATLAS | 2 | Atlas purif | 2.5 | 2 | Amin |  | 2 | CMS | 1 | Installation Purif mardi | 1 | 1.25 | Andréa |  | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 1.5 | 1 | Damiano
| 2 | Amber | 1 | Chamber final connections | 1 |  | Vincent/Andréa |  | 2 | CMS | 1 | Remplissage purif mercredi | 1 | 1.25 | Andrea |  | 2 | ATLAS | 2 | B.180 R-E12 ex TGC rack to be removed | 0.5 | 0.5 | Mattia
|  | cms |  | m&o |  | 0.5 |  |  | 2 | Amber | 1 | Ligne festo / lundi AM | 0.5 | 0 | Vincent/Andrea |  | 2 | CLOUD | 1 | Installations | 2.5 | 2.5 | Louis Philippe
|  | R&d |  | Molecular sieve |  | 1 |  |  | 2 | CMS | 2 | 134a disttillation | 1.2 | 2 | Damiano/Andrea |  |  | CMS |  | M&O | 0.5 | 0.5
|  | LHCB |  | M&O |  | 0.4
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto |  | 2 | Non LHC | 2 | Check of the gas systems | 0.5 | 0.5 | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan | 2 | CMS | 1 | Boite dérivation ….. | 0.5 |  | Andréa | Jonathan |  | Congé |  | lundi et mardi | 2
|  | Congé |  | 1 aout au 18 | 1 | 1 |  |  | 2 | CMS | 1 | Installation Purif mardi après midi | 0.5 |  | Andrea |  | 2 | CLOUD | 1 | Cablage | 2.5 |  | Louis Philippe
| 2 | CLOUD |  | Prépation des cables | 2 |  | Louis Philippe |  | 2 | CLOUD | 2 | Prépation, cables | 3.25 | 0 | LPh |  | 2 | CMS | 1 | RPC purif 3 cablage mercredi | 0.5 |  | Andrea/Patrick
| 2 | Maintenance |  | Test protection resistance purif | 2 |  | Patrick |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage manut - jeudi matin | 0.5 | 0.3 | Jerome
[9 empty] | 2 | B256 |  | Scale |  | 1.15
[10 empty] | LHCB |  | M&O |  | 1
[9 empty] | 2 | Atlas |  | M&O |  | 1
[10 empty] | SCE |  | Chariot - Manutention | 0.25 |  | Sébastien
Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires | 5 | 5 | Marcin | Julien | 1 | CMS |  | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin | Julien | 1 | CMS - ATLAS |  | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-09-08 |  | 37 | [5 empty] | 2025-09-15 |  | 38 | [5 empty] | 2025-09-22 |  | 39
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 |  | Jerome |  | 1 | CMS |  | Brides SS / inheritance / Vannes GC50 | 5 |  | Jerome / Cédric |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 |  | Jerome
[17 empty] | 1 | CMS |  | inheritance / Vannes GC50 | 1 |  | Jerome / Cédric
|  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi
Quentin | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 |  | Jerome | [9 empty] | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 |  | Jerome
|  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi | 2 | 2 |  |  | 1 | CMS |  | Brides SS / inheritance / Vannes GC50 | 5 |  | Jerome / Cédric
Loic | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 | 1.2 | Jerome | Loic | [7 empty] | Loic
| 1 | CMS |  | Plant / Accu | 2 | 0.9 | Cédric |  | 1 | CMS |  | Plant / Accu | 5 |  | Cédric |  | 1 | CMS |  | Plant / Accu + inheritance | 3 |  | Cédric
|  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi | [12 empty] | 1 | ATLAS |  | Surface Storage MARDI et mercredi | 2 |  | Jérôme
| 1 | LHCB |  | M&O |  | 0.4
| 1 | CMS |  | Inheritance |  | 0.5
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel
| 2 | CLOUD | 1 | Installations | 2 |  | Louis Philippe |  | 1 | Atlas | 2 | Flexlines 2 soudures a reprendre | 0.5 |  | Jérôme
| 2 | CMS | 2 | 134a distillation V2 | 1 |  | Damiano/Andrea |  | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 4 |  | Damiano/Andrea |  | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 3.8 |  | Damiano/Andrea
|  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi | [5 empty] | congé |  | jeudi apres midi | 0.5 |  |  |  | 1 | Atlas | 2 | Flexlines 2 soudures a reprendre | 0.5 |  | Jérôme
[17 empty] | 2 | AMBER | 1 | Modification exhaust welding Friday | 0.5 |  | Andrea
[18 empty] | congé |  |  | 0.2
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 | 3 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 |  | Jerome
[9 empty] | 1 | CMS |  | inheritance 1'' | 1 |  |  |  | 1 | ATLAS |  | Surface storage underground | 1 |  | Cédric
|  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi
Hervé |  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi |  |  |  | Hervé |  | congé |  | lundi | 1 |  |  | Hervé |  | congé |  | congé | 5 | 5
[9 empty] | 2 | ATLAS | 2 | Atlas purif | 0.5 |  | Amin
| 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 1 |  | Damiano/Andrea |  | 2 | CMS | 1 | Pompe DT + GEM+ CSC- MERCREDI | 1 |  | Andréa
| 2 | Lhcb | 2 | Cooling isolation | 1 |  | Damiano/Andrea |  | 1 | ISOLDE | 3 | Usinage Bloc VP060-KDP | 1 |  | Jérôme
| 2 | ATLAS | 2 | Atlas purif | 1 |  | Amin |  | 2 | ATLAS | 2 | Membranes pump | 0.5 |  | Mattia
[9 empty] | 1 | Atlas - CMS | 2 | Surface Storage | 1 |  | jerome
Fabio | 2 | CLOUD | 1 | Installations | 1 | 0 | Louis Philippe | Fabio | 2 | ATLAS | 1 | Atlas purif | 3.5 |  | Amin | Fabio
| 2 | ATLAS | 2 | B.180 R-E12 ex TGC rack to be removed | 1 | 0 | Mattia |  | 2 | R&D |  | Molecular sieve | 1 | 1.25 |  |  | 2 | ATLAS | 1 | 134a distillation V2 | 2.5 |  | Damiano
|  | CMS |  | M&O |  | 0.5 | [10 empty] | 2 | 256 | 1 | Leak cardridges | 1 |  | Maria
| 2 | CMS | 2 | 134a distillation V2 | 1 | 2.25 | Damiano/Andrea | [9 empty] | 2 | ATLAS | 2 | MFM BB5 | 1 |  | Roberto
|  | B256 |  |  |  | 0.25
|  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi |  | 2
[9 empty] | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan | [7 empty] | Jonathan
| 2 | CLOUD | 1 | Cablage | 2 |  | Louis Philippe |  | 2 | CLOUD | 1 | Cablage | 5 |  | Louis Philippe |  | 2 | All | 1 | Analysis box | 3.5 |  | LPH/Mattia
| 2 | Lhcb | 2 | cooling sensors | 1 |  | Damiano | [9 empty] | 2 |  | 2 | MFC cable | 0.5 |  | Beatrice
[17 empty] | 2 | CLOUD | 2 | Heating tape | 1 |  | LPH/Mattia
|  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi
Julien | 1 | CMS -ATLAS |  | Cablages Armoires | 3 |  | Marcin | Julien | 1 | CMS - ATLAS |  | Cablages Armoires | 4 |  | Marcin | Julien | 1 | CMS - ATLAS |  | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin
|  | congé |  | jeudi férié - congé vendredi | [5 empty] | congé |  | lundi | 1
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-09-29 |  | 40 | [5 empty] | 2025-10-06 |  | 41 | [5 empty] | 2025-10-13 |  | 42
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck
| 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 |  | Jerome
Quentin | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 5 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3.5 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.5 |  | Jerome
[9 empty] | 1 | Atlas |  | PP2 Manifold | 1.5 |  | Jerome |  |  | congé |  | vendredi AM | 0.5
Loic | [7 empty] | Loic | [7 empty] | Loic
| 1 | CMS |  | Plant / Accu + inheritance | 5 |  | Cédric |  | 1 | CMS |  | Plant / Accu + inheritance | 5 |  | Cédric |  | 1 | CMS |  | Plant / Accu + inheritance | 5 |  | Cédric
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel
| 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 5 |  | Damiano/Andrea |  | 2 | CMS | 1 | 134a distillation V2 | 5 |  | Damiano/Andrea
2
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
| 1 | ATLAS |  | 4 Rack SR1 connection 1'' | 3 |  | Martin |  | 1 | ATLAS |  | 4 Rack SR1 connection 1'' | 3 |  | Martin |  | 1 | ATLAS |  | 4 Rack SR1 connection 1'' | 3 |  | Martin
Hervé | [7 empty] | Hervé | [7 empty] | Hervé
[9 empty] | 2 | ATLAS | 1 | Atlas purif | 3 |  | Amin
| 2 | ATLAS | 1 | Atlas purif | 4.5 |  | Amin |  | 2 | Atelier | 2 | Stock spare | 2
| 2 | CMS | 2 | Panneaux divers | 0.5 |  | Andrea
Fabio | [7 empty] | Fabio | [7 empty] | Fabio
| 2 | ATLAS | 1 | Atlas purif | 4.5 |  | Amin |  | 2 | Atelier | 2 | Rack bat 180 dismount | 1 |  | LPH
[9 empty] | 2 | ATLAS | 1 | Atlas purif | 3.5 |  | Amin |  | 2 | CMS | 2 | DT pipes analysis | 0.5 |  | Andrea
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan | [7 empty] | Jonathan
| 1 | CMS | 2 | Dummy load | 1.5 |  | Jerome
| 2 | All | 1 | Analysis box | 3.5 |  | LPH/Mattia
Julien | 1 | CMS -ATLAS |  | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin | Julien | 1 | CMS - ATLAS |  | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin | Julien | 1 | CMS - ATLAS |  | Cablages Armoires | 5 |  | Marcin
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-10-20 |  | 43 | [5 empty] | 2025-10-27 |  | 44 | [5 empty] | 2025-11-03 |  | 45
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck
Quentin | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 4 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3.5 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.5 |  | Jerome
[9 empty] | 1 | Atlas |  | PP2 Manifold | 1.5 |  | Jerome |  |  | congé |  | vendredi AM | 0.5
Loic | [7 empty] | Loic | [7 empty] | Loic
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel
Laurent |  | HSE |  | 6x Clarinettes test pression | 2 |  | Jérôme / Cyril Pochet | Laurent | [7 empty] | Laurent
Hervé | [7 empty] | Hervé | [7 empty] | Hervé
Fabio | [7 empty] | Fabio | [7 empty] | Fabio
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan | [7 empty] | Jonathan
Julien | [7 empty] | Julien | [7 empty] | Julien
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-11-10 |  | 46 | [5 empty] | 2025-11-17 |  | 47 | [5 empty] | 2025-11-24 |  | 48
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck
Quentin | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 4 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3.5 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4.5 |  | Jerome
[9 empty] | 1 | Atlas |  | PP2 Manifold | 1.5 |  | Jerome |  |  | congé |  | vendredi AM | 0.5
Loic | [7 empty] | Loic | [7 empty] | Loic
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
Hervé | [7 empty] | Hervé | [7 empty] | Hervé
Fabio | [7 empty] | Fabio | [7 empty] | Fabio
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan | [7 empty] | Jonathan
Julien | [7 empty] | Julien | [7 empty] | Julien
2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week |  |  |  | 2025 |  | Lundi |  | Week
|  | 2025-12-01 |  | 49 | [5 empty] | 2025-12-08 |  | 50 | [5 empty] | 2025-12-15 |  | 51
Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Franck | [7 empty] | Levent et JD
[10 empty] | CMS |  | MTL Manififolds | 5 |  | Levent et JD |  |  | CMS |  | MTL Manififolds | 5 |  | Levent et JD
Quentin | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 4 | 4 | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 3 |  | Jerome |  | 1 | Atlas - CMS |  | Surface Storage | 1 |  | Levent et JD
[9 empty] | 1 | CMS |  | MTL Manififolds | 2 |  | Levent et JD
[17 empty] | 1 | CMS |  | MTL Manififolds | 4 |  | Levent et JD
Loic | [7 empty] | Loic | [7 empty] | Loic
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
Abdel | [7 empty] | Abdel | [7 empty] | Abdel
Laurent | [7 empty] | Laurent | [7 empty] | Laurent
Hervé | [7 empty] | Hervé | [7 empty] | Hervé
Fabio | [7 empty] | Fabio | [7 empty] | Fabio
| 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto |  | 2 | Non LHC |  | Check of the gas systems | 0.5 |  | Roberto
Jonathan | [7 empty] | Jonathan | [7 empty] | Jonathan
Julien | [7 empty] | Julien | [7 empty] | Julien

## 2026
Job 2026 | GAS | [5 empty] | Cooling | [5 empty] | Job 2026
| Projets | Responsable | Elec | Méca | Soudure | livraison | Projets | Responsable | Elec | Méca | Soudure | livraison
Jan | CMS 134 recovery installation bypass | Andréa |  |  | 40 | fev-26 | CMS CO2 Manifolds for MTL manif | Levent.K |  | 30 | 120 | Mi-Janvier | Jan
Jan | [6 empty] | CMS CO2 Surface Storage |  | 200 | 200 | 300 | asap | Jan
Jan | CSC 904 panneaux | Andréa |  | 120 | 40 | 2026-05-01 | [6 empty] | Jan
Jan | RPC 904 humidificateur | Andréa | 120 | 120 | 40 | 2026-05-01 | [6 empty] | Jan
Jan | [12 empty] | Jan
Feb | GEM 904 mixeur modification | Andréa | ? | ? | ? | [7 empty] | Feb
Feb | [12 empty] | Feb
Feb | [12 empty] | Feb
Feb | [12 empty] | Feb
Feb | [12 empty] | Feb
Mar | Alice Antonello B167 / panneau gaz | Andréa | 0 | 80 | 80 | [7 empty] | Mar
Mar | [12 empty] | Mar
Mar | [12 empty] | Mar
Mar | [12 empty] | Mar
Mar | [6 empty] | CMS CO2 Dummy load | Jérôme.D | 100? | 200? | 300? | ? | Mar
Apr | [12 empty] | Apr
Apr | [12 empty] | Apr
Apr | [12 empty] | Apr
Apr | [12 empty] | Apr
Apr | [12 empty] | Apr
May | [12 empty] | May
May | [12 empty] | May
May | [12 empty] | May
May | [6 empty] | Atlas Echangeur CO2 | Cécilia Rossi | 0 | 20h | 180h | 2026-07-01 | May
May | [12 empty] | May
Jun | [12 empty] | Jun
Jun | [12 empty] | Jun
Jun | [12 empty] | Jun
Jun | [12 empty] | Jun
Jun | [12 empty] | Jun
Jul | Atlas Flushing Démontage | [5 empty] | Atlas CO2 ITK Demontage | Lukasz | 100 | 100 |  |  | Jul
Jul | CMS Flushing modification sur place | Andréa | 100 | 100 | 200 | LS3 | CMS CO2 Pixel Démontage | Jérôme.D | 100 | 100 |  | ? | Jul
Jul | Humidificateur Atlas / CMS Isolation therm + mofif elec | Andréa / David | 100 | 100 | 0 | LS3 | [6 empty] | Jul
Jul | [12 empty] | Jul
Jul | [6 empty] | Atlas ITK Installation à SR1 | Lukasz | 200 | 200 | 100 | ? | Jul
Aug | [12 empty] | Aug
Aug | [12 empty] | Aug
Aug | [12 empty] | Aug
Aug | [12 empty] | Aug
Aug | [12 empty] | Aug
Sep | [6 empty] | NA62 démontage | Hans Danielsson | 2000h | 2000h |  | 2027-09-01 | Sep
Sep | [12 empty] | Sep
Sep | [12 empty] | Sep
Sep | [12 empty] | Sep
Sep | [12 empty] | Sep
Oct | ATLAS DSS | Xavier | 40 |  |  | 2026-10-01 | ATLAS DSS | Xavier | 40 |  |  | 2026-10-01 | Oct
Oct | [6 empty] | Atlas Plant/Accu Installation | Lukasz / Cédric / Loic | 3000h | 1000h | 200h |  | Oct
Nov | [12 empty] | Nov
Oct | [12 empty] | Oct
Oct | [12 empty] | Oct
Nov | [12 empty] | Nov
Nov | [12 empty] | Nov
Nov | [12 empty] | Nov
Nov | [12 empty] | Nov
Nov | [12 empty] | Nov
Dec | [12 empty] | Dec
Dec | [12 empty] | Dec
Dec | [12 empty] | Dec
Dec | [12 empty] | Dec

## 06.07.08.2025
FSU JOB Workshop 108 - 164 |  |  | Now |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept
|  | W | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Soudure | Abdel | 2 | AMBER TPC | CLOUD | AMBER TPC | CLOUD | AMBER TPC | AMBER TPC | CMS 134a | Congé | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | Congé | CMS 134a | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif
| Brice | 1 | Congé | Congé ? | Surface Storage ? | CMS HGTD ? | Neutrino - Johann |  | 40% CO2 CMS HGTD | 40% CO2 CMS HGTD | 40% CO2 Atlas pp2 | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino
| Franck | 1 | Surface Storage | Surface Storage | CLOUD | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Congé | Congé | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage
| Laurent | 1 | CMS Manifolds HGCAL | CMS Manifolds HGCAL | DT valve test Bench | Atlas PP2 Manifold | Atlas PP2 Manifold | Atlas PP2 Manifold | Surface Storage | Congé | Congé | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage
| Thibaut.T | 1 | Now 23: Surface Storage; Now 24: Surface Storage; Now 25: Surface Storage; Now 26: Surface Storage; Now 27: Surface Storage; Jul 28: CRIO - Olivier
| Quentin | 1 | [5 empty] | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Congé | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage
Loic |  | 1
1
Mécanique | Fabio | 2 | ATLAS Purif | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif
| Hervé | 2 | Congé | Congé | Congé | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | Congé? | Congé? | CMS 134a | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif
| Loic | 1 | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Congé | Congé | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage
Electrique | Jonathan | 2 | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | Amber | Amber | Amber | Congé | Congé | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | Atlas Purif | … | … | …
| Julien | 1 | Atlas CO2 Cablage | Atlas CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Manifold | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | Congé | Congé | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | Atlas surface Storage | Atlas surface Storage | Atlas surface Storage | Atlas surface Storage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage
| Jérome.B | 1 | AMBER Armoire | AMBER Armoire | AMBER Armoire | CMS CO2 Manifold | AMBER Armoire | AMBER Armoire | CMS CO2 Cablage | AMBER Armoire | AMBER Armoire | Congé | Congé | Congé | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier
| Marc.C | 1 | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Manifold | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier
| Murat.D | 1 | Atlas CO2 Cablage | Atlas CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Manifold | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS - Xavier | Congé | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage
Jonathan |  | 2
2
Julien

## 04.09.2025
FSU JOB Workshop 108 - 164 |  |  | Now |  |  |  |  | Jul |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre
|  | W | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Soudure | Abdel | 2 | AMBER TPC | CLOUD | AMBER TPC | CLOUD | AMBER TPC | AMBER TPC | CLOUD | CLOUD / CMS 134aif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | Isolde panneau ?
| Brice | 1 | Congé | Congé ? | Surface Storage ? | CMS HGTD ? | Neutrino - Johann |  | 30% CO2 CMS HGTD | Congé | Congé | 30% CO2 CMS HGTD | 30% CO2 CMS HGTD | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino | Neutrino
| Franck | 1 | Surface Storage | Surface Storage | CLOUD | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | CMS Brides | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage
| Laurent | 1 | CMS Manifolds HGCAL | CMS Manifolds HGCAL | DT valve test Bench | Atlas PP2 Manifold | Atlas PP2 Manifold | Atlas PP2 Manifold | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | ATLAS SR1 connection | ATLAS SR1 connection | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage
| Quentin | 1 | [5 empty] | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | CMS Brides | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage / Atlas SR1 | Surface Storage / Atlas SR1 | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage | Surface Storage
Loic |  | 1
1
Mécanique | Fabio | 2 | ATLAS Purif | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CMS 134a | CLOUD | CLOUD / CMS 134aif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif | CMS 134a / Atlas Purif
| Hervé | 2 | Congé | Congé | Congé | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2 | CMS 134a / Atlas Purif/CO2
| Loic | 1 | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS Plant / Accu | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage | CMS CO2 / Surface Storage
Electrique | Jonathan | 2 | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | CLOUD | CLOUD | CLOUD / 134a | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif | CMS 134a /Atlas Purif
| Julien | 1 | Atlas CO2 Cablage | Atlas CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Manifold | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | ATLAS surface Storage | ATLAS surface Storage | ATLAS surface Storage | ATLAS surface Storage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage
| Jérome.B | 1 | AMBER Armoire | AMBER Armoire | AMBER Armoire | CMS CO2 Manifold | AMBER Armoire | AMBER Armoire | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage
| Marc.C |  | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Manifold | DSS - Xavier | DSS - Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier | DSS Xavier
| Murat.D | 1 | Atlas CO2 Cablage | Atlas CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Manifold | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | Congé | Congé | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage | CMS CO2 Cablage
Jonathan |  | 2
2
Julien

## W_E 03.04.05. (hidden)
|  | Now |  |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun | [6 empty] | July
WELDERS | W | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Franck | 1 | CMS Dog legs | Atlas dummy load | Atlas dummy load | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | … | … | … | … | … | … | …
| 1 | Now 13: CMS Dog legs plant 5; Apr 15: DT/FS valves test stand; Apr 17: CMS Manifolds connection Pablo; Apr 18: CMS Manifolds connection Pablo; May 19: CMS Manifolds connection Pablo
Loic | 1
1
Abdel | 2 | AMBER TPC | AMBER TPC | AMBER TPC | AMBER TPC Installation | AMBER TPC installation | AMBER TPC |  | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD | CLOUD
| 2 | Now 10: Recovery 134a BAC; Now 13: CMS USC Flushing; Now 14: CMS Distilation 134a; Apr 15: CMS Distilation 134a; Apr 16: CMS Distilation 134a; Apr 17: CMS Distilation 134a; Apr 18: CMS Distilation 134a; May 19: CMS Distilation 134a
| 2 | Now 11: Banc aging capteur P; Now 12: CMS Sx5 Flushing; Jun 29: 904 Mixeur Gem
| 1 | Now 12: Atlas SR1 Flex lines; Now 14: Atlas SR1 transfert line on site; Apr 15: CMS HGCAL manifold; Apr 16: CMS HGCAL manifold; Apr 17: CMS HGCAL manifold; Apr 18: CMS HGCAL manifold; May 19: CMS HGCAL manifold; May 20: CMS HGCAL manifold; May 21: CMS HGCAL manifold; May 22: CMS HGCAL manifold
Laurent | 1 | Atlas B180 Manifold | Both SS heaters assy | Both SS heaters assy | Atlas PRV Manifolds (2x 50 vannes) | Atlas PRV Manifolds (2x 50 vannes) | Atlas PRV Manifolds (2x 50 vannes) | Atlas ITK distri rack | Atlas SR1 Splitter boxes | Atlas PP2 Manifold Karol | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | Both Surface Storage | … | … | … | … | … | … | …
| 1 | Now 10: Atlas CO2 lines SR1; Now 12: Atlas B180 Manifold; Now 13: CMS Dog legs plant 5; Apr 15: DT/FS valves test stand; May 19: Atlas SR1 ITK Manifold; Jun 28: Atlas Cable cooling Manifolds
Négociations en cours avec EGTIM
| 1 | [5 empty] | CMS dog legs | CMS dog legs | CMS dog legs | CMS dog legs | CMS dog legs | CMS dog legs | CMS dog legs | CMS dog legs | CMS dog legs | … | … | … | … | … | … | …
1
Recherche en parallèle :
_ recherche d'un soudeur FSU
_ disponibilité dans autre atelier CERN
…
Jonathan | 2
2
Julien
|  | Now |  |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun | [6 empty] | July
ELECTRICIANS | W | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Julien | 1 | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | ATLAS cabling / wiring | ATLAS cabling / wiring | ATLAS cabling / wiring | ATLAS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | … | …. | ….
Marc | 1 | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | CMS cabling / wiring | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| Xavier | [6 empty] | DSS ? | DSS | DSS | DSS | DSS | DSS | DSS | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | ….
Murat | 1 | Now 13: ATLAS cabling / wiring; Now 14: ATLAS cabling / wiring; Apr 15: ATLAS cabling / wiring; Apr 16: ATLAS cabling / wiring
| Xavier | [6 empty] | DSS ? | DSS | DSS | DSS | DSS | DSS | DSS | … | … | … | … | … | … | … | …
Jerome | 1 | Now 11: CMS cabling / wiring; Now 12: CMS cabling / wiring; Now 13: CMS cabling / wiring; Now 14: CMS cabling / wiring; Apr 15: CMS cabling / wiring; Apr 16: CMS cabling / wiring; Apr 17: ?; Apr 18: ?; May 19: ?; May 20: ?; May 21: ?; May 22: ?
Jonathan | 2 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | … | … | … | … | … | … | … | …
| 1 | Now 13: ATLAS cabling / wiring; Now 14: ATLAS cabling / wiring; Apr 15: ATLAS cabling / wiring; Apr 16: ATLAS cabling / wiring
2
2
Jerome Bourachot

## elec job atlas cms (hidden)
| JOB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
Jerome.B | CMS 686 | 9: 1; 10: 0; 11: 5; 12: 4.5; 13: 3; 14: 4; 15: 2; 16: 3.5; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 5; 21: 5
Marc | CMS 686 | 2: 4.5; 3: 4; 4: 2; 5: 1; 6: 5; 7: 2; 8: 5; 9: 3; 10: 5; 11: 5; 12: 4.5; 13: 3; 14: 5; 15: 4; 16: 4; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 5
Murat | CMS 686 | 14: 1; 15: 0; 16: 4; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
Julien | CMS 686 | 1: 0; 2: 0; 3: 4; 4: 4.5; 5: 5; 6: 5; 7: 4.5; 8: 5; 9: 5; 10: 5; 11: 5; 12: 0; 13: 4; 14: 2; 15: 0; 16: 1; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
|  | 0 | 36 | 64 | 52 | 48 | 80 | 52 | 80 | 72 | 80 | 120 | 72 | 80 | 96 | 48 | 100 | 64 | 64 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jan | Jan | Jan | Jan | Fev | Fev | Fev | Fev | Mar | Mar | Mar | Mar | Avr | Avr | Avr | Avr | Avr | Mai | Mai | Mai | Mai
|  |  | 200 |  |  |  | 284 |  |  |  | 352 |  |  |  | 372 |  |  |  |  | 200