## Slide 1
BOOSTER AD LEIR |  |  |  |  | Statut ou activités nécessaire pour finir
BEAM CURRENT TRANSFORMER | BT.BCT10 | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | FAIT
BEAM CURRENT TRANSFORMER | BTP.BCT10 | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | FAIT
PICK_UP | BT.UES00 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | maintenance | amélioration électronique pick-up | FAIT
PICK_UP | BT3/2.UES20 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | maintenance | amélioration électronique pick-up | FAIT
PICK_UP | BT.UES30 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | maintenance | amélioration électronique pick-up | FAIT
PICK_UP | BT.UES40 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | maintenance | amélioration électronique pick-up | FAIT
TV MONITOR | DI.MTV6068 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | FAIT
TV MONITOR | DR.MTV5303 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | FAIT
TV MONITOR | DE.MTV7001 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | FAIT
TV MONITOR | DE.MTV7045 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | FAIT
TV MONITOR | EI.MTV10 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | FAIT
TV MONITOR | EI.MTV20 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | FAIT
TV MONITOR | ER.MTV12 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | FAIT
TV MONITOR | EE.MTV10 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | FAIT
TV MONITOR | BI.MTV30 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | BI.MTV60 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | BTM.MTV20 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | Remplacement hublots | FAIT
PS ( withTT2) |  |  |  |  | Statut ou activités nécessaire pour finir
TUNE STRIPLINE BPM | PR-BPMTS/SS072 | Christian BOCCARD (164125) Morad HAMANI (169489) | installation | Nouvelle installation remplace chambre à vide MPS.3A65.733.4 | FAIT
BEAM CURRENT TRANSFORMER | PR.ATFA38 (SD38) | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | FAIT
BEAM CURRENT TRANSFORMER | (old name F16.TRa126) | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | FAIT
BEAM CURRENT TRANSFORMER | FT16.TRA372 | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | FAIT
BEAM CURRENT TRANSFORMER | FT16.TRA379 | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | FAIT
BEAM CURRENT TRANSFORMER | FTD.TRA386 | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | FAIT
FAST WIRE SCANNER | PR.BWS.64 | William ANDREAZZA (164128) | maintenance | Remove for re-calibration | FAIT
FAST WIRE SCANNER | PR.BWS.65 | William ANDREAZZA (164128) | maintenance | Remove for re-calibration | FAIT
FAST WIRE SCANNER | PR.BWS.68 | William ANDREAZZA (164128) | maintenance | Remove for re-calibration | FAIT
FAST WIRE SCANNER | PR.BWS.85 | William ANDREAZZA (164128) | maintenance | Remove for re-calibration | FAIT
TV MONITOR | BTP.MTV10 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | PR.MTV16 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | PR.MTV26 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | PR.MTV57 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | FT16.MTV107 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | FT16.MTV379 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | FT16.MTV387 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | FT16.MTV3201 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | FT16.MTV218 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | FAIT
TV MONITOR | installé dans le SEPTUM 16 | Stéphane BURGER (164941) Morad Hamani | maintenance | remplacement pièce mécnique mouvement | FAIT
BI/ML:Complexe PS LS1: ready

## Slide 2
BI/ML:Complexe PS LS1:still need work or coordination with other sections (1/2)
LINAC2 LINAC3 |  |  |  |  | Statut ou activités nécessaire pour finir
PICK-UP | LT.UMA40 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU, including electronics and software | alignement et mise sous vide
PICK-UP | LT.UMA10 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU, including electronics and software | alignement et mise sous vide
PICK-UP | LT.UMA20 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU, including electronics and software | alignement et mise sous vide
PICK-UP | LT.UMA30 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU, including electronics and software | alignement et mise sous vide
BSM | LT.BSM(H) | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | nettoyage | instrument remplacé par une cxhambre à vide | mise sous vide
BOOSTER AD LEIR |  |  |  |  | Statut ou activités nécessaire pour finir
SEM-GRID | ETL.MSF 10 H | Michel DURAFFOURG (164839) | renovation | rénovation électronique + pneumatique | renovation pneumatique?
SEM-GRID | ETL.MSF 10 V | Michel DURAFFOURG (164839) | renovation | rénovation électronique + pneumatique | renovation pneumatique?
SEM-GRID | ETL.MSF 20 H | Michel DURAFFOURG (164839) | renovation | rénovation électronique + pneumatique | renovation pneumatique?
SEM-GRID | ETL.MSF 20 V | Michel DURAFFOURG (164839) | renovation | rénovation électronique + pneumatique | renovation pneumatique?
SEM-GRID | ETL.MSF 30 H | Michel DURAFFOURG (164839) | renovation | rénovation électronique + pneumatique | renovation pneumatique?
SEM-GRID | ETL.MSF 30 V | Michel DURAFFOURG (164839) | renovation | rénovation électronique + pneumatique | renovation pneumatique?
BEAM CURRENT TRANSFORMER | BRI.TMD/PSB 8L1 | Patrick ODIER (163076) | renovation | (démontage BCT pour effectué sa rénovation pas de pièce de réserve) LS1 rel;evé seulement | alignement + sous vide
BEAM CURRENT TRANSFORMER | BTM.BCT10 | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | ?
BEAM CURRENT TRANSFORMER | BTY.BCT112 | Franco LENARDON (164486) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | installation nouveau design | planifié le 19/02/2014
PICK_UP | BI.UMA20 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP pour LIU, Hardware and software renovation | alignement et mise sous vide
PICK_UP | BI.UMA30 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP pour LIU, Hardware and software renovation | alignement et mise sous vide
PICK_UP | BI.UMA40 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP pour LIU, Hardware and software renovation | plannifié le 24-25/02/2014
PICK_UP | BI.UMA50 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP pour LIU, Hardware and software renovation | plannifié le 24-25/02/2014
PICK_UP | BT3/2.UES10 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) et installaion 2 tanks avec support pour MTV pour transfert futur | plannifié le 26-27-28/02/2014
PICK_UP | BTP.UES.00 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) | plannifié au plus tard le 26-27-28/02/2014
PICK_UP | BTM.UES00 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) | plannifié le 26-27-28/02/2014
PICK_UP | BTM.UES10 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) | alignement et mise sous vide
PICK_UP | BTY.UES120 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) | alignement et mise sous vide
PICK_UP | BTY.UES152 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) | planifié le 19/02/2014

## Slide 3
FAST WIRE SCANNER | BRBWS.2L2 | Delphine Gerard (164146) | renovation | modification boite à filtre des PM des FWS pour uniformiser avec le PS (4 boite à filtre) | ????
FAST WIRE SCANNER | BRBWS.2L2 | William ANDREAZZA (164128) | maintenance | démontage et remontage FWS pour calibration (x8) | remontage planifié dernière semaine de février
BEAM CURRENT TRANSFORMER | BI.BCT10 | Franco LENARDON (164486) | maintenance | rebobinatge des tores | en cours
BEAM CURRENT TRANSFORMER | BI.BCT20 R1 à 4 | Franco LENARDON (164486) | maintenance | rebobinatge des tores, 4 BCT | ????
TV MONITOR | DR.MTV5308 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | remplacement ecran | ????
TV MONITOR | BT.MTV30 | Stéphane BURGER (164941) | maintenance | Remplacement hublots | a faire en parallèle avec activité vide
TV MONITOR | AB_BASE | Stéphane BURGER (164941) | installation | installation 3 MTV | ?????
TV MONITOR | Booster | Stéphane BURGER (164941) | Maintenance | remplacement de 3 alimentation air comprimé | ????
PS ( withTT2) |  |  |  |  | Statut ou activités nécessaire pour finir
PICK_UP | LT.UMA50 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU | alignement et mise sous vide
PICK_UP | LTB.UMA10 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU | alignement et mise sous vide
PICK_UP | LTB.UMA30 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU | alignement et mise sous vide
PICK_UP | BI.UMA00 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU | alignement et mise sous vide
PICK_UP | BI.UMA10 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) pour LIU | alignement et mise sous vide
PICK_UP | BTP.UES10 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) | mise sous vide
PICK_UP | BTP.UES20 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) | mise sous vide
PICK_UP | BTP.UES30 | Jocelyn TAN (163812) Delphine Gerard (164146) | Change with new design | Remplacement PICK-UP (new design) | mise sous vide
WALL CURRENT MONITOR | PR-WCM-SS03 | Jeroen BELLEMAN (72921) William ANDREAZZA (164128) | change with new design | Remplacement WCM (new design), plus 1 extra monitor | ANNULE (reporté à un autre arrêt machine)
FAST WIRE SCANNER | PR.BWS.54 | William ANDREAZZA (164128) | maintenance | Remove for re-calibration | a faire en parallele activité du vide
MTV | PR.15 | Stéphane BURGER (164941) Delphine GERARD (164146) | installation | installation MTV du Serptum Dummy 15 | remplacement resoort et réglage position out
TV MONITOR | FTA.MTV3003 | Stéphane BURGER (164941) | maintenmance | Remplacement hublots | annulé reporté à un autre arret technique
SEM-GRID | SS52 | Christophe VUITTON (162903) | maintenance | réparation grille | usinage joint en cours+ montage ensemble + montage machine
BI/ML:Complexe PS LS1:still need work or coordination with other sections (2/2)

## Slide 4: Problèmes potentiels
Obtention de l’étanchéité et passage test dégazage (concerne pick-up UES, sem-grid SS52, pick-up UMA)
FWS Booster: obtention de la calibration
Moyen humain (boite à filtre, AD base, remplacement distribution pneumatique de 3 système MTV, rénovation pneumatique sem-grid…)

## Slide 5: Améliorations
Recherche de solutions pour être plus efficace pour l’obtention de l’étanchéité
Documentations, plans disponibles
Pièces de réserve disponibles