## Slide 1: Activités CV Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017
Jani Lehtinen – 24/09/2015
Activités CV - Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017

## Slide 2: Entretien annuel programmé
Refroidissement en eau :
Arrêt des tours de refroidissement (b. 893) de 14 Décembre au 28 Février. Tous les circuits seront arrêtés pour effectuer la maintenance des stations.
Ventilation :
Fin de Février – Mi Mars
- TCC2 / TDC2
- ECN3 / TCC8
- Tunnels de transfert
Puisards :
Février
Activités CV - Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017

## Slide 3: Travaux
EHN1 Agrandissement
YETS 2015
  Démontage des réseaux nord
  Modifications tuyauteries ED, EB, EG & AC
T10 cooling modifications : YETS 2015
Rack cooling PC farm b. 918 : YETS 2015
Activités CV - Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017

## Slide 4: Consolidation 1/3
Consolidations stations ED - Remplacement cartes automates BA82
YETS 2015
Consolidation des tuyauteries l’eau glacée ZN
YETS2015 : GL807 & GL808
  Désamiantage (Endel) : 19 Octobre – 6 Novembre
  Installation des tuyaux (Ram power) 26 Octobre – 13 Novembre
EYETS2016
  ENH1
YETS2017
  TT85 2eme partie
2018
  TT81 & TT82
Activités CV - Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017

## Slide 5: Consolidation 2/3
Consolidation du refroidissement du bâtiment BA82
YETS 2015 si le budget est approuvé :
Installation des batteries l’EG dans les unités existantes et connexion EG et modification du contrôle en
Consolidation des unités de ventilation salle d’ordinateurs
    BA81 : 2015 Novembre / Décembre
    BA82 : YETS 2015
Activités CV - Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017

## Slide 6: Consolidation 3/3
Consolidation des unités de ventilation ZN (bâtiment surface) :
Demande de budget :
    Les bâtiments BA’s, remplacement des armoires de control et puissance, et l’instrumentation des unités de ventilation. Les travaux sont à planifier hors YETS / EYETS en mi-saison.
    Refaire la ventilation et refroidissement des baraques des bâtiments d’experiance EHN1 & EHN2, Les travaux sont à planifier hors YETS / EYETS en mi-saison.
Consolidation des unités de ventilation ZN (TCC2/TDC2/TT’s) :
    TCC2/TDC2 : YETS 2017
Tunnels de transferts : Pas de planning
Activités CV - Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017

## Slide 7: Future Consolidation
Mis en conformité de ventilation extractions gaz des bâtiments gaz de ZN ?
Activités CV - Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017

## Slide 8
Questions?
Activités CV - Consolidation NA pour YETS2015, EYETS2016 et YETS2017