## Slide 1: Technical Stop LINAC 2 / PS Booster Monday 19th July 2010
EN-MEF-ABA

## Slide 2: LINAC 2
Activities: | Names:
Move BLM L2+PS | R. Scrivens
Inspection of magnets + intervention if needed | A. Newborough + team
Maintenance HV column inspection source | C. Mastrostefano
Linac demineralised water station OFF | S. Deleval
Mechanical Measurements Girders (drift tubes) | C. Mastrostefano
Information provided by Cristiano Mastrostefano

## Slide 3: PS Booster (1) David MCFARLANE
Request made by: | Phone number | Day of work | Names of people requiring access | Work to be done
Thierry MASSON (TE/ABT/SE) | 164527 | 19th July | T. MASSON A. PROST R. Bonthond | Visual inspection of striplines on septa magnets BT.SMV10 and BT.SMV20. Replace if necessary.
Karsten KAHLE (TE-EPC) | 163619 | 08:00 to 17:00 | J-M. BERNAL L. GERMAON-BONNE | Thyristor Controlled Reactors (SVC) 18kV for Booster: Stop in the morning, and re-start in the evening. Painting of TCR reactors. Job finished by 16:30h, installation back in service by 17:00. Reminder: This Static Var Compensator is required to run the Mains of the Booster.
Matthias HAASE (BE-RF) | 163090 | Start 08:30 | M. HAASE K. Richardson G. lobeau | In the BRF1 (begin around 08:30): Tuning repairing and test for the Cavity C04, Estimated time 8 hours. In the Ring (begin around 10:00): Control of the heat exchanger for the Cavities and control of the Cavity C02 section 7, estimated time 1 hour.
Jean-Marc CRAVERO (TE-EPC) | 163574 |  | No access to tunnel required | BTY.DVT212: alimentation est reparée, il s'agissait d'un circuit RC sur l'inverseur de polarite qui etait defectueux. Lors du prochain arret technique du 19.07 je remettrai l'alimentation en fonctionnement normal.
Jean-Michel LACROIX (EN-MEF) | 163477 | About 30 minutes | JM. LACROIX | Vérifier la configuration de la section droite 05

## Slide 4: PS Booster (2) David MCFARLANE
Request made by: | Phone number | Day of work | Names of people requiring access | Work to be done
Antony Newborough (TE-MSC) | 160429 | Several hours | A.Newborough M. STRUIK G. Perrin Bonnet D.Tommasini L. Moreno P. Vidales J. Charles Duffay D. BODART K. SAQI V. PRIETO P. Thonet M. ebbeni | Inspection of the magnets and interventions if needed.
Delphine GERARD (BE-BI) | 164146 | 1 h30 max devant le tank des FWS . 1h30 max dans le couloir d’entrée du Booster . | G. DELPHINE W. ANDREAZZA R. SAUTIER J. EMERY S. LEBLANC | Booster FWS remplacement PM : Démontage des 4 ensembles PM boite à filtre guide lumière scintillateur de leur support Remplacement de la partie PM de l’ensemble à l’entrée du Booster Remontage et raccordement des 4 ensembles dans la machine

## Slide 5: CV (Serge Deleval)
Station de refroidissement (bat. 234) LINAC 2,3 et LEIR :
Nettoyage des tours de refroidissement + mise en service du circuit LEIR: Conséquences : Coupure d’eau déminéralisée pendant 4h (matin)
Ventilation Linac 2 ;
Inspection des filtres et remplacement si nécessaire
Coupure de l’eau glacée du PS : Conséquences : Perturbations de la ventilation du Linac 2 et température trop haute
Linac 3 : Source et station de refroidissement FTEF :
Coupure de l’ eau glacée du PS. (possibilité de basculement sur l’eau brute si nécessaire): Conséquences : température trop haute
Ventilation Linac 3 :
Coupure de l’eau glacée du PS : Conséquences : Perturbations de la ventilation du Linac 3 et température plus haute
PS :
Ventilations du PS :
Une tournée de vérification et refaire l’appoint d huile sur toutes les stations
Investigation pour manque de circulation d’eau sur la centrale n°2
Coupure du refroidissement en eau glacée
Conséquences : Accès nécessaire dans le PS pendant toute la journée et température trop chaude dans le PS
Station refroidissement cuivre du PS (centre anneau) :
Remplacement démarreur de pompe secondaire: Conséquences : coupures brèves de l’eau de refroidissement
BOOSTER :
Station de refroidissement du Booster :
Remplacement du démarreur sur pompe secondaire et test de fonctionnement: Conséquences : coupures brèves de l’eau
TT2 :
Ventilation du TT2 :
Dépannage sur module de communication: Conséquences : Accès nécessaire