## Slide 2: HL-LHC – Point 1 Point 5 Dossier en autorisation de construire
TCC Meeting – 27 Octobre 2016
CERN
Michael.Poehler@cern.ch

## Slide 3: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Sommaire
Permis de construire Hilumi Point 1 – Suisse – Point 5 - France
  Choix de l’implantation des bâtiments
  Réunion avec les autorités CH – FR
  Planning de dépose et d’instruction
  Etudes d’Impact Environnements
  Demande de dérogations
  Gestion des déblais
  Dossier paysager
  Dépose dossier de demande en autorisation de construire
  Dossier de dépose

## Slide 4: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Implantation des ouvrages (layout nov. 2015)
HL – Point 1 - Meyrin
HL – Point 5 - Cessy
Terrains de la Confédération suisse – classés agricole
Chemin de la Berne – parcelle commune de Meyrin
Terrain CERN – zone clôturée

## Slide 5: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Réunion de coordination avec les services techniques CH-FR
HL – Point 1 - Meyrin
HL – Point 5 - Cessy
  Réunion 15.10.2015 : Présentation projet Hilumi à l’exploitant agricole F. Haldemann
  Réunion 13.11.2015 : Première réunion groupe de travail CERN-CH
  Réunion 07.12.2015 : Réunion CERN-GESDEC
  Réunion 14.12.2015 : Réunion à l’OAC avec M. Calabrese
  Réunion 08.01.2016 : Présentation dossier Hilumi à M. Calabrese de la Police du Feux (pas de CR)
  Réunion 14.01.2016 : COPIL déchets transfrontaliers
  Réunion 11.02.2016 : Réunion présentation Hilumi au Serma - EIE
  Réunion 25.02.2016 : COPIL déchets transfrontaliers
  Réunion 09.03.2016 : Comité tri partite (présentation gestion des déblais du point 1-Hilumi)
  Réunion 03.06.2016 : Présentation des plans Hilumi à l’OAC M. Ungaro et à M. Mathez
  Réunion 06.06.2016 : Réunion au DALE pour présentation du layout finalisé
  Réunion 21.06.2016 : Réunion présentation étude thermique à l’OCEN
  Réunion 07.07.2016 : COPIL déchets transfrontaliers
  Réunion 27.07.2016 : Réunion à la commune de Meyrin - M. Malacorda – aménagement paysager
  Réunion 26.07.2016 : Réunion présentation dossier sécurité Feux à M. Calabrese - Police du feux
  Réunion 29.08.2016 : Réunion sous préfecture de GEX (gestion des déblais du Point 1)
  Réunion 31.08.2016 : Deuxième réunion groupe de travail CERN-CH – Dossier permis de construire
  Réunion 05.09.2016 : Réunion à la DGeau
  Réunion 26.09.2016 : Réunion HSE avec la DGEau
  Réunion 07.10.2016 : Comité tri partite (présentation gestion des déblais du point 1 et Point 5-Hilumi)
  Réunion 10.10.2015 : Première réunion groupe de travail CERN-FR
  Réunion 07.12.2015 : Réunion CERN-GESDEC
  Réunion 12.01.2016 : Réunion CCPG gestion des déblais
  Réunion 14.01.2016 : COPIL déchets transfrontaliers
  Réunion 25.02.2016 : COPIL déchets transfrontaliers
  Réunion 31.03.2016 : Réunion sous préfecture – EIE
  Réunion 07.07.2016 : COPIL déchets transfrontaliers
  Réunion 26.08.2016 : Réunion présentation dossier sécurité Feux au SDIS - Pompier
  Réunion 29.08.2016 : Réunion sous préfecture de GEX (gestion des déblais du Point 1 – P5)
  Réunion 15.09.2016 : Présentation de l’études paysagères à la commune de Cessy
  Réunion 07.10.2016 : Comité tri partite (présentation gestion des déblais du point 1 et Point 5)
  Réunion 14.10.2016 : Réunion 14.10.2016 : Deuxième réunion groupe de travail CERN-FR

## Slide 6: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Planning de dépose et d’instruction
Débat concernant le rejet des Eaux
des tours de refroidissement

## Slide 7: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Etudes d’Impact Environnement (EIE) – durée 6-12 mois
HL – Point 1 - Meyrin
HL – Point 5 - Cessy
  Courrier CERN du 21.04.2016 Réponse Préfecture de B-en-B du 07.06.2016
  Courrier SERMA du 21.03.2016

## Slide 8: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Demande de dérogation
HL – Point 5 - Cessy
  Déclassement des terrains agricoles
  Courrier Antonio Hodgers du 09 août 2016
  Extrait : «… J’ai demandé à mes offices d’utiliser la voies dérogatoire à la LAT (dérogation au sens de l’article 24 LAT, alinéa 2) afin de vous permettre de réaliser votre projet
  dans les meilleurs délais et sans risquer de recours de la part de particulier et d’associations …»
  Distance entre bâtiment
  La zone agricole prévoit les gabarits selon les règles de
  la zone 5. De ce fait, la plupart des bâtiments industriels
  prévus sur le site déroge à la hauteur maximale de 10 m,
  ainsi qu’aux distances entre constructions.
HL – Point 1 - Meyrin
  Dérogation sur hauteur du bâtiment SXA5 à 18.50 m.
  Courrier Commune de Cessy du 19.10.2016
  Extrait : PLU hauteur maximum de 17.00 m «… Nous vous remercions donc, à l’amont du dépôt de permis de construire, de bien vouloir justifier que le dossier de PC sera conforme sur ce point.
  …»
  Courrier CERN du 25.10.2016
  Demande de dérogation pour hauteur de bâtiment de 17.50 m

## Slide 9: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Gestion des déblais
HL – Point 5 - Cessy
HL – Point 1 - Meyrin
 | m3 foisonné | 
Underground | 75,755.91 | 
Surface | 27,896.50 | 
TOTAL | 103,652.41 | 104,000.00
Plateforme Hilumi à 442 m/m
Revalorisation d’env. 62’000 m3
Foisonné de déblai sur place
(remblai stabilisé)
ISDI de Chauvilly
ISDI de Bois Tollot
Ou plateforme des
gens du voyage

## Slide 10: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier paysager (2 approches bien différentes)
HL – Point 5 - Cessy
HL – Point 1 - Meyrin

## Slide 11: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dépose dossier de demande en autorisation de construire
HL – Point 5 - Cessy
HL – Point 1 - Meyrin
  Dossier déposé le 19.10.2016
  Récépissé de dépose :
  Suivant le secrétaire générale de la sous-préfecture, le
  dossier pourrait être instruit en 3 mois.
  Il convient toutefois de compter sur un délai de 6-9 mois.
  Dossier déposé le 01.11.2016 ou le 08.11.2016
  En attente signature du dossier complet par la commune de Meyrin.
  Les 3 conseillers administratifs sont actuellement en congé.
  La DFF-OFCL (Département Fédérale des Finances – Office Fédérale des Constructions et de la Logistique) a déjà signé les formulaires en septembre - sans le dossier de plans.

## Slide 12: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1
Cavernes
Bâtiments

## Slide 13: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 - Caverne

## Slide 14: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Plan du Rez de chaussée

## Slide 15: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Plan des sous-sols

## Slide 16: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Coupe longitudinale et transversale surf.

## Slide 17: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Plan installation de chantier

## Slide 18: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Point de vue 1

## Slide 19: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Point de vue 1

## Slide 20: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Point de vue 2

## Slide 21: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Point de vue 2

## Slide 22: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 1 – Point de vue 2

## Slide 23: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 5 – Souterrain

## Slide 24: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 5 – Surface

## Slide 25: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 5 – Point de vue 1

## Slide 26: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 5 – Point de vue 2

## Slide 27: Hilumi-LHC – Permis de construire
27.10.2016 / SMB-SE / M. Poehler
Dossier de dépose Point 5 – Point de vue 2