## Slide 1: Weeks 04/08
CPNL Meeting
CRG-ML
Février 2017

## Slide 2: ‘’CRYOLAB’’ : Bâtiment 243/253
  Rappel:
En Run
RAS:
  Maintenance planifiée du (23/03 au 11/04/17)
    Tâches principales:
      Mise en place Analyseur Gruter et marchand
      Envoi Moteur K1 (Report à Juillet 2017)
  A prévoir (A planifier):
    Migration CPC6
    Remplacement parc batteries He / (Jumbos) (ME,ML)

## Slide 3: ‘’CRYOLAB’’ Bâtiment 163
En Run
RAS:
  Maintenance planifiée du (27/03 au 07/04/17)
  Perte du Cryo Ok prévu du (24/03 au 12/04/17)
    Tâches principales:
      Finalisation du vide boite froide (CE,ML)
  A prévoir (A planifier):
    Migration CPC6 (2018)
    Projet Fresca 2
Rappel:

## Slide 4: ‘’CRYOLAB’’ Bâtiment165
Rappel:
Réception 3 Dewars 500 l en commande (En commissionning)
Liste des dewars anciens: 502- 509*-513 -520 -521 (* A remplacer en priorité)
En run
RAS:
  Maintenance planifiée du (23/03 au 11/04/17)
  Perte du Cryo Ok prévu du (24/03 au 12/04/17)
    Tâches principales:
      Mise en place Turbo Pompe en lieu et place PAD (ME,CE,ML)
  A prévoir (A planifier):
    Migration CPC6 (2018)
    Dewar 20000 litres
    Cryo Line (Hall AD)

## Slide 5: NA61.1 / 2
Rappels:
Gestion Arrêt d’urgence: Action sur boite froide.
Reprise appel beep sur niveau bas LT270 à programmer.
RAS: Fin du run depuis le 12/12/16 à 11h00
Cryo Ready demandé pour le 08/06/17
A prévoir (A planifier):
  Maintenance
  Migration CPC6 (du 20/03 au 15/05/17 ???)
  Demande de budget pour remplacement des pompes Primaires Aimant (post LS2)

## Slide 6: RD5
RAS: A l’arrêt
Cryo Ready demandé pour fin Avril
A prévoir (A planifier):
  Maintenance
  Prise en charge Process Control vannes M1 (Pas pour le 2017)
Rappel:
Prise en charge du contrôle des vannes «utilisateurs» hors amenées de courant. (OK)
(Automne 2017).

## Slide 7
ATLAS H8
Rappel:
Chantier en stand by
RAS: A l’arrêt
Cryo Ready demandé pour le ????
A prévoir (A planifier):
  Fin Migration CPC6
  Maintenance

## Slide 8: COMPASS
Rappel:
RAS:A l’Arrêt
  Prochain Run: 2018
A prévoir (A planifier):
  Migration CPC6
  Test de fuite boite froide.
  Déplacement de la CPU

## Slide 9: NA62
Perte de Krypton (~190 litres depuis 2009)
Remplacement batteries UPS (En cours: Test de charge à réaliser)
A prévoir (A planifier):
  Migration CPC6 (septembre / Octobre 2017 ??)
Rappel:
Travaux sur ligne back up LN2: Reste test de mise en froid

## Slide 10: BA4 (Coldex)
RAS: A l’arrêt
Cryo Ready (27 Mars Sem 13/14)
A prévoir (A planifier):
  Migration CPC6 (2018)
  Maintenance (Quand et quel programme de maintenance prévu ?)
Rappel:
Question: Quand est prévu le transfert « Projet /Opération » ?

## Slide 11: CAST
Rappel:
Réchauffage Aimant (MFB): date limite de réchauffage (8 Mars 2017)
  Remontée du vide à la PA prévue le 27/02/17.
Cryo Ready demandé pour Juillet
A prévoir (A planifier):
  Migration CPC6 (Boite froide: Mars 17)
  Migration CPC6 (Client: Avril 17)
  Maintenance

## Slide 12: ISOLDE
Rappel:
Démarrage de la station de compression OK
Planning:
  Mise en froid CB prévue semaine 9 (cette semaine)
    Purge des circuits
    Tests des interlocks Soft
    Démarrage du vide
    Mise en froid pour tests du process
Refroidissement Cryo Modules prévus pour le 20/03/17

## Slide 13: Migration CPC6 (synthèse)
Installation | Priorité | Date Migration | Cryo Ready Demandé | Maintenance prévue
B243/253 | 3 |  | En Run | Du 27/03 au 07/04/17
B163 | 2 | 2018 | En Run | Du 27/03 au 07/04/17
B165 | 2 | 2018 | En Run | Du 27/03 au 07/04/17
NA61.1 /NA61.2 | 2 | S12 / S18 | 08/06/2017 | 
ATLAS H8 | 1.3 |  | ??? | 
RD5 (Client) | 1.4 | Septembre 17 | Sem 17 | 
Infra ZN (Dont Compresseurs) | 3 |  | En Run | 
Compass |  | 2018 | 2018 | 
NA62 | 1.2 | Sept / Oct 17 | En Run | 
CAST Boite froide/ Clients / WPU | 1.1 |  | Juillet 17 | 
Coldex (BA4) | 3 | 2018 | Sem 15 | 

## Slide 14: Divers
Projet B190: Test en courant réalisé avec succès, En attente pour le transport vers Isolde