## Slide 1: Weeks 17/20
CPTE Meeting
CRG-ML
MAI 2017

## Slide 2: ‘’Zone centrale’’ : Bâtiment 243/253
  Rappel:
En Run
RAS:
  Maintenance Terminée
    Tâche principale:
      Envoi Moteur K1 (Report à Juillet 2017). Achat d’un spare.
      Remplacement huile K1 / K2 / K3: sur mauvaises analyses.
  A prévoir (A planifier):
    Migration CPC6
    Remplacement parc batteries He / (Jumbos) (ME,ML) Voir pour achats X batteries ou via location ???

## Slide 3: ‘’Zone centrale’’ Bâtiment 163
En Run
RAS:
  A prévoir (A planifier):
    Migration CPC6 (Juin 2018).
    Projet Fresca 2 et upgrade général zone centrale.
Rappel:

## Slide 4: ‘’Zone centrale’’ Bâtiment165
Rappel:
Réception 3 Dewars 500 l. A voir pour 3 autres sur budget 2017 en fin année.
Liste des dewars anciens: 502- 509*-513 -520 -521 (* A remplacer en priorité)
En run
RAS:
  Maintenance Terminée
    Tâches principales:
      Mise en place Turbo Pompe en lieu et place PAD (ME,CE,ML) (Reporté)
  A prévoir (A planifier):
    Migration CPC6 (2018)
    Dewar 20000 litres
    Cryo Line (Hall AD)

## Slide 5: NA61.1 / 2
Rappels:
Gestion Arrêt d’urgence: Action sur boite froide (Voir pour migration CPC6)
Démarrage refroidissement le 16/05 sur NA61.2
Démarrage refroidissement le 19/05 sur NA61.1
Cryo Ready demandé pour le 08/06/17
A prévoir (A planifier):
  Migration CPC6 (NOV-DEC 2017)
  Demande de budget pour remplacement des pompes Primaires Aimant (post LS2)

## Slide 6: RD5
Status Cryoplant: Redémarrage effectué le 20/04/2017.
En run: Problème de niveau client: Intervention Ok
Pour info: Cryo Ready initial demandé pour fin Avril réporté à Mi-Mai
A prévoir (A planifier)
Rappel:
Prise en charge du contrôle des vannes «utilisateurs» hors amenées de courant. (OK)
(Automne 2017).

## Slide 7
ATLAS H8
Rappel:
Chantier en cours…
RAS: A l’arrêt
Cryo Ready demandé pour fin Juin 2017.
A prévoir (A planifier):
  Fin Migration CPC6 (En cours)
  Maintenance

## Slide 8: COMPASS
Rappel:
RAS:A l’Arrêt
  Prochain Run: 2018
A prévoir (A planifier):
  Migration CPC6
  Remplacement huile suite analyse (Contre analyse prévue)
Pour Info:
  Test de fuite boite froide: WO 24281638 (Planning ???)
  Déplacement de la CPU: WO 24280582

## Slide 9: NA62
Perte de Krypton (~190 litres depuis 2009)
  Remplacement des filtres semaine 17: OK
  Remplissage Kripton semaine 18: OK
A prévoir (A planifier):
  Investigation sur LT Cooler Argon (CI: JM Questch)
  Migration supervision Win CC OA 3.15 en attente.
  Migration CPC6 (septembre / Octobre 2017 ??)
Rappel:
Travaux sur ligne back up LN2: Reste test de mise en froid (A programmer)

## Slide 10: BA4 (Coldex)
RAS: Fin de run le 22/05. En réchauffage.
Prochain run le 04/07. Redémarrage installation pour le 19/06
Maintenance minimale réalisée. (CP, Vide CB et WO correctifs)
A prévoir (A planifier):
  Migration CPC6 (2018)
Rappel:
Question: Quand est prévu le transfert « Projet /Opération » ?

## Slide 11: CAST
Rappel:
Réchauffage Aimant (MFB):A l’arrêt
Cryo Ready demandé pour fin Aout
A prévoir (A planifier):
  Migration CPC6 (Boite froide: Mai-Juin 17).
  Migration CPC6 (Client: Mai-Juin 17).
  Maintenance.

## Slide 12: Migration CPC6 (synthèse)
Installation | Priorité | Date Migration | Cryo Ready Demandé | Maintenance
B243/253 | 3 |  | En run | Terminée
B163 | 2 | 2018 | En run | Terminée
B165 | 2 | 2018 | En run | Terminée
NA61.1 /NA61.2 | 2 | Nov-Dec 2017 | 08/06/2017 | 
ATLAS H8 | 1.3 |  | ??? | 
RD5 (Client) | 1.4 | Septembre 17 | En run | Terminé
Infra ZN (Dont Compresseurs) | 3 |  | En Run | 
Compass |  | 2018 | 2018 | 
NA62 | 1.2 | Sept / Oct 17 | En Run | 
CAST Boite froide/ Clients / WPU | 1.1 | Finaliser Fin Juin | Fin Aout 17 | 
Coldex (BA4) | 3 | 2018 | En Run | 
WAT |  |  |  | 

## Slide 13: Divers
Projet B190 (Hélios): Cryostat au Hall Isolde.
  Niveau de la jauge : 92.2% soit environ 2380 L au 15/05
Projet WAT: (Basse priorité)
  Démarrage pour tests en puissance.
  Prochain test sur dewar.
  Tests réservoirs Hélium (26,27 et 28 Juin 2017)