## Slide 1: Overall Planning

## Slide 2: Main tasks
Tuner /cavity assembly, alignment of the assy in the cryomodule | Jeremy (with Remy)
Insulation vacuum and sub-components | Yves (with Remy)
PC02 dressed cavity | Anastasia
Clean room equipment and activities | Mathieu

## Slide 3: Wk13 – Wk14 28th March to 6th April
Main Objective: Vacuum test of Vessel#2
Task leader: Yves
Description | STATUS | Due when
Metrology dished ends |  | 
Cleaning of vessel #2, visual inspection of helicoflex areas |  | 
Collection and storage of all pieces for insulation vacuum test |  | 
Assembly Vessel #2 with dished ends and all closing pieces |  | 
Vacuum test |  | 

## Slide 4: 1/4CM Cryo/VAC & Bunker integration (Yves)
Test à vide enceinte #2 avec fonds bombés
  Nettoyage enceinte #2, vérifier joints panneaux latéraux, trous filetés, compléter la visserie (et stocker + identifier avec no plan et titre correct)
  Test vide préliminaire avec vieux helicoflex (joint élastomère) pour vérifier les fonds bombés, dome helium, dome security, dome électrique
  Essayer de monter la version correcte du système de pompage vide d’isolation avec vanne (2 systèmes: sur soupape et sur fond bombé)
  Prévoir géomètres pour mesure des fonds bombés et mise en plan
Protocole #1: Etude démontage DN300 et mise en place des cônes en salle blanche
Mettre en place chariot cones et tester avec cones (photo slide 5)
Lancer cuivrage des cônes (bat 102)
Lancer en production chapeaux de cônes (pour fermeture du fond bombé)
Colonne Lhe à concevoir pour fournir Lhe au cryomodule au travers de l’orifice du 2d faisceau

## Slide 5
Equiper l’enceinte #2 du 1/4CM avec les vannes vide isolation
Faire refabriquer les ”chapeaux de cônes”
Test de fuite a faire avec ces pieces

## Slide 6: Wk13 – Wk14 28th March to 6th April
Main Objective: Tuner assembly test
Task leader: Jeremy
Description | STATUS | Due when
Collection and storage of all pieces for the assembly of cavity with tuner |  | 
Draft protocol for report of alignment between cavity/ frame and vacuum vessel |  | 

## Slide 7: TUNER TESTS (Jérémy)
Réception cavité PC1 et montage:
  Vérification et nettoyage du cadre #2
  Liste des pièces à reproduire pour les 3 cadres (partiels) déjà en stock
  Analyse du rapport de métrologie PC#1 pour préparation calage
  Draft protocole#1 “montage cavité dans cadre” (détaillé: récpetion cavité, analyse métrologie, calage ,critères de validation)
  Réception PC01 et montage dans cadre
  Démontage ”dummy-cavity”
  Montage dans enceinte #1 et alignement
  Montage commande-cables
  (instrumentation ?)
Démontage “dummy-cavity”:
  Peut-on démonter le train de cavité à la nouvelle hauteur d’outillage ? Quels nouveaux outillages sont nécessaires
  Quel est le protocole pour démonter un train de cavité du système d’enceinte à vide (mise en place rail, roulettes, descente des suspensions,…) ? Réaliser une ébauche de protocole qui sera confirmé avec les prochains démontage
  Prévoir de fournir à M. Guinchard les 4 colonnes et les 2 tirants de motorisation pour instrumentation

## Slide 8
Etude outillage:
Quels supports faut-il envisager pour le 1/4CM ?

## Slide 9
Outillage cônes
Cuivrage cônes
Test de montage
Et protocole
Hauteur optimale ?
(en cas d’intervention LHC, l’ancien outillage: optimal assemblage neuf mais pas pour retirer une cavité)